中共秭归县委领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动9月问题清单
	序号
	存在问题
	问题基本情况
	问题来源
	解决办法
	备注

	1
	梦九畹民宿入口路标准不高、通行不畅问题
	梦九畹民宿至砚窝台村主干道入口路部分路段转弯半径过大，通行效率不高、道路标准不高，不利于市场主体吸纳潜在游客、提升经营效益。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	2
	英明药业周边企业、居民停车难问题
	英明药业周边无配套停车场，企业及居民停车难。
	下基层中发现
	纳入任务清单
	

	3
	郭家坝镇西坡村木瓜销售渠道不宽问题
	郭家坝镇西坡村探索发展木瓜种植产业销售渠道相对单一，进一步拓宽销售渠道有助于推动种植户增收致富。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	4
	野生宜昌橙植株未能有效挖掘和保护问题
	磨坪乡先后发现了68群138株野生宜昌橙和1株478岁树龄的香橙，但存在保护措施不到位、文化挖掘不够充分等问题。
	基层反映
	纳入任务清单
	　

	5
	归州镇向家湾村道路沿线脏乱差问题
	归州镇向家湾村道路沿线上，挨家挨户都堆放着一个垃圾桶，一个村落就有60多个垃圾桶，天气一热蚊虫满天飞，臭气熏天，村落群众苦不堪言。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	6
	企业存在资金短缺问题
	在实地走访调研中，湖北多美橙农业开发有限公司反映企业主要从事秭归脐橙鲜果销售和品牌营销。在脐橙鲜果收购需垫付大量资金，加上需进行市场营销及品牌建设等相关活动，导致企业缺乏流动资金，希望可以得到帮助解决。
	下基层中发现
	纳入任务清单
	　

	7
	两河口镇西南片区产业园国防光缆迁线问题
	两河口镇在建西南片区产业园施工范围内有国防光缆，长度约1公里，阻碍了施工建设。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	8
	穿心店村反映农产品无法保质、缺少加工产房问题
	穿心店村水果蔬菜生产多，但由于交通运输等原因，农产品不能保质保值，群众发展产业存在实际困难。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	

	9
	部分居民反映未开通天然气导致生活不便问题
	金缸城公租房小区居民反映小区未通天然气，使用煤气罐生活不便且生活成本较高，要求加装天然气。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	

	10
	小区服务无阵地问题
	茅坪城区社区规模大，社区服务半径过大，群众服务质量不高，而下沉小区又无阵地。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	

	11
	新华书店宿舍楼楼栋文化氛围不浓厚问题
	新华书店宿舍楼属于老旧小区，现有居民30户100人，居民希望打造楼道文化，营造邻里和睦、互帮互助的邻里文化氛围。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	12
	吉盛公司厂房外水管爆破，影响企业生产经营和居民出行问题
	8月8日凌晨，吉盛公司厂房外水管爆破，影响企业生产经营。水管爆破冲毁人行道路面，急需协调恢复。
	县科技经信局上报
	纳入任务清单


	

	13
	郑家岭村居民点体育健身器材缺乏问题
	郑家岭村八组红河子沟居民点是村内最大的一个居民点，现有居民住户45户160余人。居民点内红河子广场始建于2017年，场内现仅有扭腰器1个、肩部训练器1个、乒乓球桌1对，资金有限，体育健身器材缺乏，不能满足居民日常文体生活需要。
	下基层中发现
	纳入任务清单
	　

	14
	巴归兴革命根据地秭归纪念馆建设问题
	巴归兴革命根据地秭归纪念馆建设资金短缺，进度较慢。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　


中共秭归县委领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动9月任务清单

	序号
	工作任务
	责任     领导
	承办单位
	工作目标
	推进措施
	完成时限
	备注

	
	
	
	牵头单位
	责任单位
	
	
	
	

	1
	梦九畹民宿入口道路提档升级
	杨  勇
	九畹溪镇
	
	提升入口路通行效率，改善民宿周边环境。
	对转弯半径过大的部分路段实施道路加宽升级;对入口路全线实施道路“亮化”“绿化”工程。
	2022年底
	　

	2
	英明药业周边规划建设一处停车场
	杨  勇
	开发区

管委会
	
	提升闲置土地使用效率，解决园区停车难题。
	平整英明药业公司门口现有闲置场地1500余平米，新建5.5*2.5m 停车位47 个。
	2022年底
	

	3
	积极帮助郭家坝镇西坡村与市场主体对接，拓宽木瓜销售渠道。
	顾鹏飞
	郭家坝镇
	县卫健局
	通过与市场主体的对接，帮助郭家坝镇西坡村寻求更宽的木瓜销售渠道。
	充分利用在秭投资兴业的中药材客商资源，积极沟通，协助西坡村与孟氏药业进行产销对接，帮助西坡村联系相对稳固的销售渠道。
	2022年8月底
	　

	4
	做好野生宜昌橙植株挖掘和保护
	张学书
	磨坪乡
	县农业农村局、县林业局
	充分挖掘和保护好野生宜昌橙植株，进一步弘扬屈原文化、橘颂文化，助力打造柑橘产业全链高地。
	制定野生宜昌橙植株保护措施;相关部门落实好资金保障;进一步研究和挖掘野生宜昌橙植株的价值。                                                                                         
	2022年底
	　

	5
	督促指导归州镇向家湾村道路沿线开展人居环境整治提升
	张学书
	归州镇
	
	进一步改善归州镇向家湾村道路沿线人居环境，让良好生态环境成为群众生活的增长点。
	组织召开“村落夜话”、屋场会，统一思想、凝聚共识;组织动员村落群众开展人居环境整治专项行动;建立健全人居环境长效管护机制。
	2022年底
	

	6
	帮助湖北多美橙农业开发有限公司解决资金短缺问题
	刘  云
	县纪委监委
	
	帮助企业衔接，争取银行金融贷款。
	积极与企业联系沟通，详细了解企业的真实想法和资金需求;协同企业，积极与银行对接，争取对企业的金融贷款。
	2022年底
	　

	7
	产业园国防光缆外迁，助推园区施工建设。
	李  跃
	县人武部
	两河口镇
	提升产业园区施工建设效率
	与国防光缆维保单位对接，商讨制定迁移方案，预计8月份开始施工。
	2022年底
	　

	8
	为穿心店村解决农产品不易保存保值的问题
	宋俊华
	九畹溪镇
	九畹溪镇、县农业农村局、穿心店村
	为穿心店村解决农产品不易保存保值的问题
	协调九畹溪镇、县农业农村局、市场主体（鑫勇泰农业开发有限公司）等解决资金，为穿心店村建设农产品分拣加工厂房
	2022年9月底
	　

	9
	为金缸城公租房小区加装天然气。
	宋俊华
	县住建局
	县住建局、茅坪镇、楚元公司
	2022年底前金缸城公租房小区实现天然气通气。
	8月11日召开南郡社区大党委会议领办该项任务;8月15日县政府常务会议通过老旧小区红线外改造、城镇燃气管网更新改造方案，同意金缸城小区加装天然气管道。
	2022年底
	　

	10
	建设小区党群连心站
	李资湖
	县委组织部
	县住建局、秭昕公司、楚元公司、茅坪镇
	推动小区党组织阵地、业委会阵地、党群连心站“三站合一”
	提请常委会研究议定，协调相关责任单位推进落实。按照“新建小区配套解决一批，国有资产调剂安排一批，老旧小区改造等项目新建改造一批”原则，推动小区党组织阵地、业委会阵地、党群连心站“三站合一”。
	2022年底
	　

	11
	为新华书店宿舍楼打造楼栋文化墙
	李  莹
	县委宣传部
	县委宣传部
	打造楼栋文化墙，建设文明小区。
	听取小区居民意见，打造楼栋文化墙。
	2022年底
	　

	12
	对接开发区管委会、县城管局，现场查看人行道破坏情况，并迅速进行施工恢复。
	谭健康
	县科技        经信局
	开发区管委会、县城管局
	尽快恢复损坏的道路，保障企业正常运行和群众通行安全。
	对接开发区管委会、县城管局，迅速制定处置方案。
	2022年8月底
	

	13
	为郑家岭村居民点配备体育健身器材
	杨卫海
	县委政法委
	梅家河乡
	进一步丰富居民文体生活，提升村民幸福指数，增强群众参与全民健身活动的积极性，从而带动乡风文明。
	积极争取项目和资金，为红河子广场增添配备棋牌桌、单立柱儿童秋千、靠背椅、室外单杠、跷跷板等一批体育健身器材，满足居民日常文体生活需要。
	2022年底
	　

	14
	解决项目和资金问题，启动基础设施建设。
	余志红
	县委办公室
	泄滩乡
	解决项目和资金问题，启动基础设施建设。
	协调县直相关部门争取项目资金。
	2022年底
	　


中共秭归县委领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动9月效果清单

	序号
	问题及任务
	办理进度
	办理效果
	备注

	1
	梦九畹民宿入口路标准不高、通行不畅，实施提档升级工程。
	5月21日，杨勇同志带队赴梦九畹民宿调研办公，听取市场主体关于拓宽入口路、设置错车带、加装景观灯的意见建议，现场要求九畹溪镇落实属地责任、切实优化营商环境，建设好道路加宽工程和道路“亮化”工程。
	6月15日，九畹溪镇政府分管负责同志赴现场开展前期沟通、现场查看；6月20日，九畹溪镇政府会同浙江天然设计公司赴现场踏勘，确定实施方案；6月25日，九畹溪镇政府与梦九畹负责人开展设计方案讨论，听取市场主体意见；7月6日，九畹溪美丽乡村示范片建设专题办公会讨论通过具体实施方案；7月12日—18日，九畹溪镇对接市场主体开展民宿周边环境、文化长廊、橙园步道初步设计。8月18日，项目挂网招标。9月16日，项目招标结束，施工单位、设计单位现场勘察。
	　

	2
	英明药业周边企业、居民停车难，规划建设一处停车场
	5月31日，杨勇同志带队调研开发区，围绕企业所需、群众所盼，督促开发区管委会加快推进英明药业周边停车场建设，满足企业及居民停车需要。
	6月8日，英明药业周边停车场新建项目开工；截止8月19日，已完成总体形象进度（管道、停车位等）约80%。截至9月19日，已交付使用。
	

	3
	郭家坝镇西坡村木瓜销售渠道不宽的问题
	6月14日，顾鹏飞同志现场安排郭家坝镇党委书记牵头，县卫健局具体负责，与孟氏药业进行沟通;8月22日，顾鹏飞、张妮娜同志前往北京拜访同仁堂药业，为秭归中药材产销对接寻求合作方向。
	7月5日，已和孟氏药业初步交流对接;8月23日与同仁堂药业初步达成共识，同仁堂药业将寻求机会实地考察秭归中药材相关情况。8月底西坡村木瓜种植合作社已和相关药企达成合作意向，今年木瓜丰产丰收，销售势头良好。
	

	4
	野生宜昌橙保护措施不到位、文化挖掘不够充分；切实做好野生宜昌橙植株挖掘和保护工作。
	7月13日，张学书同志带领磨坪乡、县农业农村局、县林业局现场调研野生宜昌橙，明确提出保护措施。
	7月20日，磨坪乡会同相关部门制定工作方案，落实野生宜昌橙保护措施。
	　

	5
	归州镇向家湾村道路沿线脏乱差的问题；督促指导村落道路沿线人居环境整治提升，让良好生态环境成为群众生活的增长点。
	6月13日，张学书同志现场督促向家湾村加大村落道路沿线人居环境卫生整治;8月12日，张学书同志现场检查村落环境整治，要求建立健全村落环境长效管护机制，持续巩固好最普惠的民生福祉。
	7月上旬，向家湾村结合党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，组织群众召开三场“村落夜话”，征集群众对环境整治的意见建议;7月中下旬，村“两委”干部发挥党员和“两长八员”先锋模范作用，引导群众积极参与美好环境与幸福家园共同缔造活动，村落一改往日脏乱差的面貌，家家户户房前屋后既干净又整齐。并多次召开群众屋场会，将路域环境管护责任分解到户，每季度开展评比，形成了长效管护机制。
	　

	6
	针对湖北多美橙农业开发有限公司资金短缺问题，帮助企业衔接，争取银行金融贷款。
	6月16日，组织人行秭归支行、农行秭归支行、水田坝乡等相关负责人赴企业对接，并召开座谈会议，就企业发展和金融支持进行商讨。
	6月20日，农行秭归支行与该公司就金融贷款支持相关事宜签订协议共支持贷款600万元，6月25日已到位资金100万元，剩余授信资金正在办理中。
	　

	7
	两河口镇西南片区产业园国防光缆外迁
	7月4日，李跃同志组织两河口镇与国防光缆维保单位对接，商讨了迁移方案。截止9月20日已完成施工50%。
	预计10月底完工。
	　

	8
	为穿心店村解决农产品不易保存保值的问题
	5月9日，宋俊华同志在穿心店村主持召开专题办公会，协调九畹溪镇、县农业农村局、市场主体（鑫勇泰农业开发有限公司）解决资金100万元，为穿心店村建设农产品分拣加工厂房;8月13日，宋俊华同志现场检查厂房建设情况。
	7月中旬，穿心店村农产品分拣加工厂房已经开始动工。目前项目已完成第一层圈梁，正在浇筑混凝土，预计10月底可完成主体建设。
	

	9
	部分居民反映未开通天然气导致生活不便的问题
	8月11日，召开南郡社区大党委会议领办该项任务;8月15日县政府常务会议通过老旧小区红线外改造、城镇燃气管网更新改造方案，同意金缸城小区加装天然气管道。
	该项目已纳入全县燃气管网更新改造工程项目，正在进行实地勘察，同步开展项目施工图设计和招标工作。
	

	10
	小区服务无阵地。按照“新建小区配套解决一批，国有资产调剂安排一批，老旧小区改造等项目新建改造一批”原则，推动小区党组织阵地、业委会阵地、党群连心站“三站合一”。
	6月9日，李资湖同志到建平社区走访调研，了解小区服务阵地问题，现场交办组织股，要结合筑堡工程工作，推进小区服务阵地建设，做到便民利民；
6月16日，李资湖同志到茅坪镇西楚社区调研县城社区筑堡工程。李资湖强调，要按照“办公最小化、服务最大化”的要求，整合辖区内的各方面资源，充分加以利用，真正将有限的资源打造成为联系服务党员群众的暖心阵地;
7月12日，李资湖带领县委组织部筑堡工程工作队到建平社区建委大楼小区开展筑堡工程、幸福小区建设调研，详细了解了建委大楼小区党群连心站目前的建设情况，指导小区进一步提升连心站服务质效;
7月15日-16日，举办“学习贯彻省第十二次党代会精神、深化‘两个幸福’建设、推进筑堡工程专题研讨培训班”。李资湖同志在培训班上强调，要建强阵地，推动小区党组织阵地、业委会阵地、党群连心站“三站合一”;                      8月11日，李资湖同志主持召开建平社区“大党委”共治联席会议，要求县直各单位要统筹好资源资金，全力支持社区小区党群连心站建设;
8月18日，李资湖同志到茅坪镇建平等多个社区调研走访，实地察看各社区小区党群连心站建设情况，并要求各小区要以党群连心站建设为契机，推广积分制管理，提升小区居民组织化程度，在体制机制等“软实力”上要迅速突破，形成共同缔造的良好氛围。9月2日，县筑堡办下发《关于“筑堡强基 共同缔造”九月重点工作的提示》，要求全力推进“幸福村小区驿站”建设，要通过多方争取资源、优化利用闲置空间等加快幸福小区驿站建设，打造居民愿来、想来、爱来、还来的“温馨家园”，并要求9月底前，8个县城社区的重点小区要完成驿站建设。

9月2日，李资湖同志参加秭城小区幸福小区驿站揭牌仪式，强调要做好幸福小区驿站的管理维护工作，要保证驿站常开门、常服务、常惠民。

9月8日，李资湖同志带队到龙舟社区碧桂园小区、橘颂社区三溪路小区实地调研，详细指导了幸福小区驿站建设与社会组织孵化等各项工作。

9月13日，李资湖同志陪同市委组织部副部长贡维金到秭城小区、三溪路小区等地调研筑堡工程、共同缔造等工作推进情况。

9月14日，李资湖同志陪同市委常委、组织部部长、党校校长汪伟到茅坪镇三溪路小区、陈家坝村、泗溪村等地调研“筑堡强基 共同缔造”建设情况。
	6月20日，县实施筑堡工程领导小组办公室印发《筑堡工程立行事项清单》，将推进小区党群连心站建设纳入13个立行事项之一，要求立即研究推进；拟定《秭归县深化“幸福小区”建设加快推进社区筑堡工程实施方案》（讨论稿），要求以老旧小区改造为切口，重点推进社区党群服务中心、小区党群连心站等基础设施建设。目前已征求相关单位意见，下一步将经县委常委会审议通过后印发实施;                               8月11日同县交通运输局、县机关事务中心等多个县直单位沟通协商，解决了紫宸小区等多个小区党群连心站用房问题。建平社区协调解决交通局小区、管委会小区、建委小区的办公用房。帮助协调解决5万元资金用于建设秭城小区党群连心站改造;

8月18日与相关单位对接，全力推动县城山水龙城小区、锦绣花园小区、归州一街，以及金鼎豪庭小区、悦湖华庭小区、平湖铭邸等多个商品房小区党群连心站建设。  

全县8个重点小区，秭城小区已完成幸福小区驿站建设；三溪路小区已完成驿站装修、设施配备等，预计9月22日前投入使用；碧桂园小区驿站正在建设中，预计9月24日前可开放使用；新城华府小区结合代表活动室正在进行幸福小区驿站建设，预计10月底前完成；江山景秀小区已完成房屋收回清理，预计在10月底前建设完工；山水龙城小区、富源商住楼小区均已完成规划设计，预计两个月内能投入使用。其余各个小区正结合实际推动幸福小区驿站建设。 
	　

	11
	新华书店宿舍楼楼栋文化氛围不浓厚的问题；为新华书店宿舍楼打造楼栋文化墙
	6月22日，李莹同志组织县委宣传部班子成员和机关干部到新华书店宿舍楼入户走访，了解居民需求，召开现场办公会，听取业委会代表意见建议，商讨解决措施;7月20日，就楼栋文化墙绘设计方案征求小区业委会代表和部分业主意见;8月2日，完成设计初稿，李莹同志主持召开专题会议讨论研究并提出相关修改意见。
	6月26日，县委宣传部联合小区业委会开展楼栋文化墙相关标语征集工作;7月20日，根据征求意见，已筛选确定部分标语内容;8月18日，根据相关修改意见，已完成设计二稿。
	　

	12
	吉盛公司厂房外水管爆破，影响企业生产经营和群众出行的问题。
	8月8日，县科技经信局协调自来水公司、吉盛公司开展应急处置，修复水管，保障企业生产经营;县政府办工交股多次对接开发区管委会、县城管局，近日将对损坏路面进行施工恢复。
	8月8日以来县政府办工交股已多次对接开发区管委会、县城管局，近日将实施恢复。8月底已对损坏的道路完成了施工恢复。
	

	13
	为郑家岭村居民点配备体育健身器材。
	6月15日，杨卫海同志带领专班到郑家岭村八组红河子沟居民点广场实地查看，了解情况，与乡、村两级班子座谈，商议解决措施;6月25日，县文旅局已将体育器材纳入采购计划;7月上旬，县文旅局已采购，将于近期到货;8月8日，体育器材已经到货,择日进行安装。
	9月3日,体育健身器材已安装完成，投入使用。
	　

	14
	就巴归兴革命根据地秭归纪念馆建设问题进一步解决项目和资金问题，启动基础设施建设。
	6月10日，余志红同志组织县委办公室、县政府办公室、县委组织部、县财政局、泄滩乡等单位召开专题办公会，就相关建设进行研究部署;7月8日，余志红同志在泄滩乡调研纪念馆建设进展情况，商讨推进措施。
	县财政局争取资金300万元、县乡村振兴局争取配套资金50万元均已到位，县水利湖泊局拟争取150万元纳入2023年后扶项目计划。目前项目主体工程已完工，配套公路已进场施工，内部装饰装修正在进行施工图设计，展馆布展有序推进中。
	　


秭归县人大领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动9月问题清单

	序号
	存在问题
	问题基本情况
	问题来源
	解决办法
	备注

	1
	长春村部分地区供电不足、电线杂乱，严重影响群众生产生活问题
	10KV长春线岭04长春段约6千米需从森林中迁出，移至大梅路外侧，满足生态林养护;长春村上侧一村落二三十户低电压，结合实际需求迁移台区二个;结合美丽乡村建设，对涉及村委会附近380V线路需进行提档升级改造。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	2
	白家河村路况差、坡度陡、行路不方便问题
	因修建白家河水库，施工中将水库左岸主公路挖断，后改线造成公路坡度陡且路况差。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	3
	联系企业反映没有冷库，影响脐橙的错峰销售问题
	老爹果园电子商务有限公司需建立一个500吨冷库应对脐橙错峰销售。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	4
	柏家坪村季节性缺水问题
	柏家坪村季节性缺水，严重影响3000人左右生产生活。
	基层反映
	纳入任务清单
	　

	5
	倒座铺村集体经济薄弱问题
	倒座铺村2022年集体收入33万元，其中光伏发电项目收益20万元，村集体经济薄弱，后劲不足。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	6
	屈原文化主题不鲜明问题
	美丽乡村建设与屈原文化结合不够。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	7
	华新绿色新型建材产业园项目建设和综合服务问题
	华新绿色新型建材产业园项目建设中，群众工作和综合服务工作还需要加大力度完成。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	8
	杨泗路生态廊道建设困难问题
	对于5户有关农户，需要进一步加大群众工作和综治服务力度。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　


秭归县人大领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动9月任务清单

	序号
	工作任务
	责任     领导
	承办单位
	工作目标
	推进措施
	完成时限
	备注

	
	
	
	牵头单位
	责任单位
	
	
	
	

	1
	督办长春村电力线路提档升级
	余志训
	国网秭归县公司
	沙镇溪镇
	长春村电力线路全面提档升级。
	召集国网秭归县公司和沙镇溪镇及长春村村书记相关负责人现场办公，研究提档升级具体实施方案，开展调查和规划设计，完成项目建设。
	2022年底
	

	2
	督办白家河村道路整修恢复
	任清平
	泄滩乡
	泄滩乡
	恢复主公路，通畅出行。
	督促白家河水库按时竣工，尽快恢复主路通行。
	2022年10月底
	

	3
	督办冷库项目建设
	王耀群
	县农业农村局
	县农业农村局
	支持建设一个500吨冷库。
	协调县农业农村局、县科技经信局予以支持。
	2022年9月底
	

	4
	督办水库维修
	郭清军
	磨坪乡
	磨坪乡
	维修柏家坪水库两万方。
	协调县水利湖泊局争取加固堰塘150万元，县乡村振兴局争取项目150万元。
	2022年底
	

	5
	督办村集体经济项目建设
	王  雄
	沙镇溪镇
	沙镇溪镇
	拟投建肉牛养殖场，争取财政投入资金50万元以上，加快落实项目场所，尽早实施项目建设，逐步实现村集体经济收入增加5万元/年的目标。
	拟投建肉牛养殖场，争取财政投入资金50万元以上，加快征地拆迁清场，尽早实施项目建设。
	2022年底
	

	6
	督办屈原文化主题如何在项目规划中体现，在具体建设项目中渗透
	向启平
	九畹溪镇
	九畹溪镇
	在九畹溪镇美丽乡村项目建设中体现屈原文化。
	在规划中体现，在具体建设项目中渗透。
	2022年底
	

	7
	督办华新绿色新型建材产业项目建设和综合服务工作
	龚发会
	华新绿色新型建材产业园项目协调指挥部
	华新绿色新型建材产业园项目协调指挥部
	聚焦项目红线范围，做好群众工作和综合服务工作，持续推进卫生防护距离内房屋煞尾清零。
	不断优化营商环境项目加强项目协调服务，对红线范围内重点农户认真研判，科学制定方案，促成协议签订。
	2022年底
	　

	8
	督办解决杨泗路生态廊道建设困难问题
	宋正荣
	秭归县茅坪河流域征地拆迁指挥部
	秭归县茅坪河流域征地拆迁指挥部
	做好五户有关农户的群众工作。
	组织专班入户做思想工作，宣讲政策法规。
	2022年11月
	　


秭归县人大领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动9月效果清单

	序号
	问题及任务
	办理进度
	办理效果
	备注

	1
	长春村部分地区供电不足，线路杂乱，严重影响群众生产生活。督办长春村电力线路全面提档升级。
	6月21日，余志训同志在沙镇溪镇长春村对“供电不足和电线迁移”问题进行了现场办公，要求国网秭归县公司与沙镇溪镇长春村做好对接，本周内开展调查和规划设计，制定改造方案，争取年底前实施项目;8月15日至16日，余志训同志走访调研长春村，与村两委面对面沟通，了解项目进度，指导并督办落实。9月12日，余志训同志到沙镇溪镇长春村督办项目进度。
	截止9月，长春村电力线路提档升级项目已经开始施工。
	　

	2
	白家河村路况差，坡度陡，行路不方便。督办白家河村道路整修恢复问题。
	6月9日，任清平同志赴泄滩乡调研白家河水库建设情况，要求企业抓好安全生产，加快施工进度，保证施工质量。9月8日，任清平同志赴泄滩乡调研白家河水库建设情况，协调解决相关问题。
	截止9月，水库建设项目投资占比已达92%，水库建成后可解决行路难题。
	　

	3
	联系企业反映没有冷库，影响脐橙的错峰销售，督办冷库项目建设问题。
	5月31日、6月20日，王耀群同志2次到老爹果园电子商务有限公司走访调研，对于公司负责人提出需修一个500立方的冷库的建议，已与县农业农村局、县科技经信局沟通对接，正在谋划筹备。
	截止9月，冷库已建成，待验收。
	　

	4
	柏家坪村季节性缺水，严重影响3000人左右生产生活。督办水库维修问题。
	3月中旬，郭清军同志到柏家坪水库调研指导，现场召集乡政府、县水利湖泊局、县乡村振兴局及时商讨，提出了维修方案，县乡村振兴局争取项目资金150万元;6月8日，郭清军同志到柏家坪水库检查督办施工进度，并协调县水利湖泊局及时下达维修水库项目资金150万元。8月下旬到村查看项目施工进度。
	截止9月，水库维修项目正在有序推进，预计10月20日主体建设完工。
	　

	5
	倒座铺村集体经济薄弱。督办村集体项目建设问题。
	6月中旬，王雄同志已协调县财政局6月底以前下达资金计划。8月下旬，王雄同志到村督导项目加快推进。
	截止9月19日，该项目正在进行采购。
	　

	6
	屈原文化主题不鲜明。督办屈原文化主题如何在项目规划中体现，在具体建设项目中渗透的问题。
	6月29日，向启平同志到罗家村乡村振兴示范区开展调研，研究芝兰谷片区开发工作，拟定向县委、县政府的工作汇报和征迁工作、相关建设内容待议定事项。9月19日，向启平同志到九畹溪镇召集中标参建各方召开推进会，确定了工程指挥部和日常协调机构。
	8月20日，九畹溪美丽乡村项目进入招投标，9日8日开标，9月17日中标公示结束。目前已确定屈原文化项目建设10月1日前完成前期工作并正式开工。
	　

	7
	华新绿色新型建材产业园项目建设和综合服务问题，督办加大群众工作和综合服务工作力度。
	自该项目启动以来，龚发会同志深入推进华新绿色新型建材产业园项目落地投产，持续在一线工作，对重点户每周入户宣讲政策，解决实际困难，帮助农户算好经济账，促进协议签订，破解项目建设瓶颈。
	截止9月，拟定秭归华新和尚堡水泥用石灰岩矿安全距离范围内房屋搬迁补偿安置方案。8月底开展安全距离范围内搬迁对象房屋实物指标调查工作，目前已完成80%的房屋调查。强化入户宣传政策，化解矛盾纠纷，促成协议签订。
	　

	8
	督办解决杨泗路生态廊道建设困难，做好5户有关农户的群众工作。
	6月以来，宋正荣同志多次入户做工作，一户已达成意向，其余四户正在做工作。
	截止9月，杨泗路生态廊道建设已重新规划调整线路，该问题已解决。
	　


秭归县人民政府领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动9月问题清单

	序号
	存在问题
	问题基本情况
	问题来源
	解决办法
	备注

	1
	郭家坝镇西坡村木瓜销售渠道不宽问题
	郭家坝镇西坡村探索发展木瓜种植产业销售渠道相对单一，进一步拓宽销售渠道有助于推动种植户增收致富。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	2
	穿心店村反映农产品无法保质，缺少加工产房问题
	穿心店村水果蔬菜生产多，但由于交通运输等原因，农产品不能保质保值，群众发展产业存在实际困难。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	

	3
	部分居民反映未开通天然气导致生活不便问题
	金缸城公租房小区居民反映小区未通天然气，使用煤气罐生活不便且生活成本较高，要求加装天然气。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	

	4
	吉盛公司厂房外水管爆破，影响企业生产经营和居民出行问题
	8月8日凌晨，吉盛公司厂房外水管爆破，影响企业生产经营。水管爆破冲毁人行道路面，急需协调恢复。
	县科技经信局上报
	纳入任务清单


	

	5
	杨林桥镇集镇周边停车配套问题
	因集镇空间受限，集镇停车问题凸显。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	6
	安全饮水问题
	溪口坪村部分区域存在饮用水水质不优的问题。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	7
	美丽乡村建设问题
	溪口坪河道两岸环境整治设计效果与沿线群众实际需求不相适宜。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	8
	实验小学、驻港部队秭归希望小学营养午餐问题
	实验小学、驻港部队秭归希望小学两所学校无法提供营养午餐，不能为家长减轻负担。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	9
	果恋花科技生物有限公司购置厂房推进缓慢问题
	果恋花科技生物有限公司入驻秭归投资，在购置厂房过程中，因厂房处于抵押状态，导致购置厂房进度缓慢。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	10
	磨坪乡加油难问题
	原磨坪乡加油站因规划建设要求，暂停营业，群众加油难。
	磨坪乡上报
	纳入任务清单
	　

	11
	紫昕公司反映秭归县冷链物流体系冷链物流园项目建设推进困难问题
	秭归县冷链物流体系冷链物流园项目因相关事宜无法开工建设。
	紫昕公司上报
	纳入任务清单
	

	12
	凤凰岭村中药材销路不稳定问题
	凤凰岭村种植中药材玄参，产量约有5万斤，现销售渠道不稳定。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	13
	白鹤洞村牛角洞连接路年久失修、通行条件差问题
	由于历史原因，目前白鹤洞村由村委会（村二组）通往王二荒（村七组）的主干道需要横穿民赞果蔬家庭农场的厂房，通行条件受限，且存在较大安全隐患。通过牛角洞连接路可以绕过民赞果蔬家庭农场的厂房实现上下通行，但是牛角洞连接路年久失修，通行条件差，路面重整、硬化需资金8万元。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	14
	百丽鞋业反映目前无法完成总公司下达的年销售200万元成鞋目标问题
	百丽鞋业公司正在进行成鞋销售，但目前因无对外卖场，无法大规模对外销售，难以完成200万元的销售目标。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　


秭归县人民政府领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动9月任务清单

	序号
	工作任务
	责任     领导
	承办单位
	工作目标
	推进措施
	完成时限
	备注

	
	
	
	牵头单位
	责任单位
	
	
	
	

	1
	积极帮助郭家坝镇西坡村与市场主体对接，拓宽木瓜销售渠道。
	顾鹏飞
	郭家坝镇
	县卫健局
	通过与市场主体的对接，帮助郭家坝镇西坡村寻求更宽的木瓜销售渠道。
	充分利用在秭投资兴业的中药材客商资源，积极沟通，协助西坡村与孟氏药业进行产销对接，帮助西坡村联系相对稳固的销售渠道。
	2022年8月底
	　

	2
	为穿心店村解决农产品不易保存保值问题
	宋俊华
	九畹溪镇
	九畹溪镇、县农业农村局、穿心店村
	为穿心店村解决农产品不易保存保值的问题
	协调九畹溪镇、县农业农村局、市场主体（鑫勇泰农业开发有限公司）等解决资金，为穿心店村建设农产品分拣加工厂房。
	2022年9月底
	

	3
	为金缸城公租房小区加装天然气
	宋俊华
	县住建局
	县住建局、茅坪镇、楚元公司
	2022年底前金缸城公租房小区实现天然气通气。
	8月11日召开南郡社区大党委会议领办该项任务;8月15日县政府常务会议通过老旧小区红线外改造、城镇燃气管网更新改造方案，同意金缸城小区加装天然气管道。
	2022年底
	

	4
	对接开发区管委会、县城管局，现场查看人行道破坏情况，并迅速进行施工恢复。
	谭健康
	县科技经信局
	开发区管委会、县城管局
	尽快恢复损坏的道路，保障企业正常运行和群众通行安全。
	对接开发区管委会、县城管局，迅速制定处置方案。
	2022年8月底
	

	5
	提升杨林桥镇集镇周边停车配套
	许  雷
	杨林桥镇
	县住建局
	新建停车场，增加停车位
	杨林桥镇具体负责停车场项目进度调度;县住建局强化指导和督办。
	2022年底
	　

	6
	提升溪口坪村部分区域饮用水水质
	宋兴建
	茅坪镇
	县乡村振兴局
	提升溪口坪村1、2、3、4、5等小组约1100户2000人饮用水水质。
	维修蓄水池;更换取水口;增加一档供水管线。
	2022年底
	　

	7
	优化溪口坪河道两岸整治方案
	宋兴建
	开发区管委会
	茅坪镇
	将生态停车位、休闲娱乐区、步行带等公共服务设施建设融入到溪口坪河道两岸整治中，使其更加满足群众实际需求。
	充分听取群众意见;注重地方特色;因地制宜优化设计方案。
	2022年底
	　

	8
	2022年12月底前按期完成“全县义务教育学校营养午餐供餐全覆盖”的总目标
	张妮娜
	县教育局
	紫昕公司
	9月1日前完成“营养午餐”全覆盖。
	由紫昕公司会同县教育局商定，研究制定我县“微厨房”建设方案;紫昕公司测算出配餐费用，并对配餐费进行公示;针对两所学校校园布局情况，科学合理设计“微厨房”建设。9月1日已实现营养午餐全覆盖。
	2022年9月底
	　

	9
	协调相关部门快速推进果恋花生物科技有限公司入驻秭归事宜
	张妮娜
	县招商局
	紫昕公司
	原厂房迅速办理清退交接，为企业入驻缩短时间。
	会同县税务局、县法院、紫昕公司多次开会协商，研究制定原企业厂房转让流程;果恋花生物科技有限公司要积极推进，厂房设计团队要提前介入，为下一步厂房改造节约时间;协商县招商局，拟定招商合同，为企业入驻增添信心。
	2022年底
	　

	10
	协调加快磨坪乡加油站建设
	向  波
	磨坪乡
	县自然资源规划局、县应急局
	协调加快新加油站规划选址，尽早开工建设，解决磨坪乡群众加油难问题。
	会同磨坪乡、县自然资源规划局、县应急局研究协调，推动相关规划、审批事项进展。
	2022年底
	　

	11
	紫昕公司反映秭归县冷链物流体系冷链物流园项目建设推进困难的问题
	向  波
	县自然资源规划局
	开发区管委会、紫昕公司、县农商银行，屈姑食品有限公司
	解决秭归县冷链物流体系冷链物流园项目存在的问题，争取项目早日开工建设。
	召集开发区管委会、紫昕公司、县自然资源规划局、县农商银行，屈姑食品有限公司相关人员协商，明确由县自然资源规划局负责，相关单位配合解决。
	2022年8月底
	

	12
	解决玄参销售问题
	李  文
	县乡村振兴局
	县乡村振兴局
	解决5万斤玄参市场销售难题，帮助凤凰岭村建立相对稳固的销售渠道。
	联系中药材收购商，解决玄参市场销售难题。
	2022年9月底
	　

	13
	筹集牛角洞连接路路面重整硬化预算资金8万元
	向  军
	物流园管委会
	物流园管委会
	确保白鹤洞村牛角洞连接路硬化项目资金到位。
	加强与县财政局、县乡村振兴局等单位协调沟通，积极争取项目资金。
	2022年底
	　

	14
	帮助百丽公司销售成鞋
	罗朝政
	开发区管委会
	县自然资源规划局、百丽鞋业公司
	帮助百丽公司实现200万元销售目标。
	协调相关部门，帮助企业改造现有院墙，增设卖场进口;协调县供电公司、戈碧迦公司优化电力保供措施，保障卖场、生产车间电力供应。
	2022年8月底
	　


秭归县人民政府领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动9月效果清单

	序号
	问题及任务
	办理进度
	办理效果
	备注

	1
	郭家坝镇西坡村木瓜销售渠道不宽问题
	1.6月14日，顾鹏飞同志现场安排郭家坝镇党委书记牵头，县卫健局具体负责，与孟氏药业进行沟通。

2.8月22日，顾鹏飞、张妮娜同志前往北京拜访同仁堂药业，为秭归中药材产销对接寻求合作方向。
	7月5日，已和孟氏药业初步交流对接;8月23日与同仁堂药业初步达成共识，同仁堂药业将寻求机会实地考察秭归中药材相关情况。8月底西坡村木瓜种植合作社已和相关药企达成合作意向，今年木瓜丰产丰收，销售势头良好。
	　

	2
	为穿心店村解决农产品不易保存保值问题
	5月9日，宋俊华同志在穿心店村主持召开专题办公会，协调九畹溪镇、县农业农村局、市场主体（鑫勇泰农业开发有限公司）解决资金100万元，为穿心店村建设农产品分拣加工厂房。
	7月中旬，穿心店村农产品分拣加工厂房已经开始动工。目前项目已完成第一层圈梁，正在浇筑混凝土，预计十月底可完成主体建设。
	

	3
	部分居民反映未开通天然气导致生活不便问题
	8月11日召开南郡社区大党委会议领办该项任务；8月15日县政府常务会议通过老旧小区红线外改造、城镇燃气管网更新改造方案，同意金缸城小区加装天然气管道。
	该项目纳入全县燃气管网更新改造工程项目，正在进行实地勘察，同步开展项目施工图设计和招标工作。
	

	4
	吉盛公司厂房外水管爆破，影响企业生产经营和群众出行问题
	8月8日，县科技经信局协调自来水公司、吉盛公司开展应急处置，修复水管，保障企业生产经营；县政府办工交股多次对接开发区管委会、县城管局，近日将对损坏路面进行施工恢复。
	8月8日以来县政府办工交股已多次对接开发区管委会、县城管局，近日将实施恢复。8月底已对损坏的道路完成了施工恢复。
	

	5
	杨林桥镇集镇周边停车配套问题
	7月1日，许雷同志现场督办加快集镇规划区停车场建设；9月8日，许雷同志进行了现场协调督办。
	7月16日，相关项目稳步推进，预计可新增车位80个;8月11日，许雷同志进行了现场协调督办。截至9月中旬，已完成停车场选址、场平等工作。
	　

	6
	安全饮水问题
	6月20日溪口坪村已将水质提升方案上报茅坪镇政府。7月下旬茅坪镇人民政府已向乡村振兴局申报，溪口坪村水质提升方案纳入衔接资金项目计划。
	6月25日茅坪镇已通过溪口坪村水质提升方案;8月上旬已实施部分管道铺设。
	　

	7
	美丽乡村建设问题
	6月15日，已与开发管委会区进行协调要求优化设计方案。
	6月17开发区管委会正在筹划优化设计方案;当前设计方案正在优化中。
	　

	8
	实验小学、驻港部队秭归希望小学营养午餐问题
	实验小学“微厨房”正在进行基础改造和装修，9月1日起可正常供餐；希望小学餐厅建设已启动工程建设前期工作，9月1日起由紫昕公司暂时采取配餐制送餐。
	6月17日，县教育局会同紫昕公司已测算出供餐标准;两所学校已召开家委会，进行宣传告知，家长对议价基本无异议;8月8日，紫昕公司已完成对学校食堂经营单位的招标，目前正在进行相关准备;9月1日，确保供应学生午餐。9月1日，已全面完成“营养午餐”全覆盖。
	　

	9
	果恋花科技生物有限公司购置厂房推进缓慢问题
	6月25日、7月5日、7月12日，张妮娜同志先后召开多部门协商会议，研究制定原企业厂房转让流程。
	7月初，紫昕公司正式接手厂房，目前厂房正准备进行二次挂网，公司已协调先入场开工设计;8月8日，招商协议已经县政府常务会审议通过。期间，张妮娜同志多次就厂房清退和移交问题进行安排部署，并对上争取相关政策支持。
	　

	10
	磨坪乡加油难问题
	7月12日，向波同志会同县应急局到磨坪乡，现场调研加油站建设情况。
	相关业务部门正在加快规划和审批进度。
	　

	11
	紫昕公司反映秭归县冷链物流体系冷链物流园项目建设推进困难问题
	7月29日，向波同志召集开发区管委会、紫昕公司、县自然资源规划局、县农商银行，屈姑食品有限公司相关人员召开专题会议。由县自然资源规划局负责，尽快完善相关问题。
	8月上旬，已完成完善国有土地使用权收回协议和出让合同，办理土地合宗，项目即将开工建设。8月底项目已开工建设。
	

	12
	凤凰岭村中药材销路不稳定问题
	6月14日至15日，李文同志到杨林桥镇凤凰岭村现场查看了中药材玄参种植情况，李文同志指出，要做好中药材产销一体化研究探索，确保农户增收、销售畅通。
	目前玄参受干旱影响预计会减产。计划待旱情缓解后到荆州地区寻找中药材收购商。
	　

	13
	白鹤洞村牛角洞连接路年久失修、通行条件差问题
	6月8日，向军同志到杨林桥镇白鹤洞村开展走访调研，实地了解白鹤洞村牛角洞连接路相关情况；6月中旬，向军同志已咨询县财政局，了解有关资金政策；7月中旬，向军同志向财政局进一步了解省一事一议资金分配情况，预计8月份分配下发；目前，白鹤洞村委会正在拟定道路硬化方案；8月，已向财政局了解情况，省一事一议资金已下发，正在拟定县分配方案。
	待省一事一议资金分配下来后予以解决。
	　

	14
	百丽鞋业反映目前无法完成总公司下达的年销售200万元成鞋目标问题
	6月15日，召集县自然资源规划局、戈碧迦公司、县供电公司在百丽公司开展现场办公，明确由县自然资源规划局指导百丽公司办理相关手续；县供电公司与戈碧迦公司帮助百丽公司进行电路维修改造。
	7月6日，百丽公司已开始内部建设卖场，待工程建设完毕后办理院墙开门手续;电力故障已维修完毕;目前百丽卖场已投入使用。
	　


秭归县政协领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动9月问题清单
	序号
	存在问题
	问题基本情况
	问题来源
	解决办法
	备注

	1
	杨林桥镇杨林桥村牲畜养殖污水污染问题
	生猪等牲畜养殖过程中产生的污水没有成熟的模式进行综合处理，造成面源污染。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	2
	杨林桥镇杨林桥村无固定茶叶鲜叶收购点问题
	因无固定茶叶鲜叶收购点，对于茶农和茶商都不方便，影响当地茶叶鲜叶收购和茶农收益。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	3
	水田坝乡严坪村急盼２公里果园路问题
	严坪村陈家岭片区交通不便，急盼新修２公里果园路。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	4
	梅家河乡尤家湾村路灯稀缺问题
	尤家湾村路灯稀缺，影响群众夜晚出行安全。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	5
	县城生活垃圾分类处理问题
	居民群众主动分类投放的意识不足，垃圾分类投放准确率不高；生活垃圾末端处置设施建设滞后，资源化利用能力极为有限。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　


秭归县政协领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动9月任务清单

	序号
	工作任务
	责任     领导
	承办单位
	工作目标
	推进措施
	完成时限
	备注

	
	
	
	牵头单位
	责任单位
	
	
	
	

	1
	建设牲畜养殖污水综合处理系统
	王  华
	县政协办公室
	县畜牧发展中心
	通过争取项目，探索杨林桥镇杨林桥村生猪等牲畜养殖污水综合处理的有效模式。
	建设养殖污水处理系统，通过将养殖污水引到茶叶等经济作物种植区，氧化腐熟后作为抗旱水源和肥源进行消解。
	2022年底
	　

	2
	建设村落茶叶鲜叶收购点
	王  华
	县政协办公室
	县农业农村局
	通过建设村落茶叶鲜叶收购点，方便茶农就近就地出售茶叶鲜叶，方便茶商定点收购。
	建立小广场，建设村落茶叶鲜叶收购点。
	2022年底
	　

	3
	完成严坪村陈家岭片区新修２公里果园路的立项申报
	李  瑜
	水田坝乡人民政府
	水田坝乡人民政府
	通过完成立项申报助推新修2公里果园路，改善交通条件。
	协调争取乡村振兴衔接资金。
	2022年底
	　

	4
	实行夜晚亮化工程
	张峻峰
	尤家湾村村委会
	尤家湾村村委会
	安装太阳能路灯，保障群众夜晚出行安全。
	落实安装费用，落实太阳能路灯安装。
	2022年底
	　

	5
	推进县城生活垃圾分类精准覆盖，完善垃圾分类投放、收集、运输、处理系统，提升垃圾综合利用率。 
	王  芳
	县城管局
	紫昕国投公司
	通过宣传教育引导群众提高主动分类投放的意识，建设一座可回收垃圾综合利用处置中心，建设垃圾分类收集点。
	大力开展宣传教育引导活动,全力开展垃圾分类宣传活动；推进县城生活垃圾分类及综合利用项目，建设日处理50吨的可回收垃圾综合利用处置中心一座，建设垃圾分类收集点。 
	2022年底
	　


秭归县政协领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动9月效果清单

	序号
	问题及任务
	办理进度
	办理效果
	备注

	1
	杨林桥镇杨林桥村存在牲畜养殖污水污染问题，通过争取项目对杨林桥镇杨林桥村生猪等牲畜养殖过程中产生的污水进行综合治理。
	6月6日，王华同志在杨林桥村对牲畜养殖污水污染情况进行实地走访、调研，并争取项目资金;6月29日，王华同志带领该项工作承办单位负责同志与杨林桥村“两委”干部就养殖污水综合治理进行沟通，了解目前进展情况，进行督办;8月15日，王华同志到杨林桥村听取该项工作牵头单位和村“两委”干部、驻村工作队有关情况汇报，要求承办单位和杨林桥村要抓紧时间、咬定目标，齐心合力推动工作顺利进行；9月9日，王华同志到杨林桥村查看实时进度，听取相关情况汇报，协调推进工作落实。
	6旬中旬，已争取专项资金40万元。7月中旬，杨林桥村已召开村组干部、党员代表会议，就养殖公约内容进行初步讨论;7月下旬，就养殖公约内容向民政、国土、林业、水利等镇直单位征求意见;8月上旬，向镇直相关单位征求意见已结束；8月下旬，正在与该村村民协商养殖公约内容，在获得村民认可后，结合养殖公约实施方案制定专项资金使用计划；9月中旬，杨林桥村养殖公约已再次修订，近期将召开村民代表会议讨论通过，目前该项目已经启动。
	　

	2
	杨林桥镇杨林桥村存在无固定茶叶鲜叶收购点问题，建设村落茶叶鲜叶收购点。
	6月7日，王华同志在杨林桥村就该村落茶叶鲜叶收购点选点进行实地调研，走访该村茶叶种植大户和鲜叶销售能人，听取相关情况，并就站点设计建设思路和功能进行指导;6月16日，王华同志在杨林桥村参加秭归县政协助力杨林桥村茶产业发展一线协商活动，征求村民对建设村落茶叶鲜叶收购点的意见建议;6月29日，王华同志带领该项工作承办单位负责同志和杨林桥村“两委”干部再次现场看点、现场督办;8月15日，王华同志到杨林桥村实地查看、实时了解该项工作进展情况和面临的具体困难，对工作进度进行再督办，要求承办单位立足实际、加强争取、全力推进；9月9日，王华同志到杨林桥村了解现阶段工作相关情况。
	6月中旬，杨林桥村已完成初步选点，并争取到农业农村局初步表态支持试点建设资金;8月中旬，试点设计和预算方案已完成，正在进一步明确试点建设资金渠道；9月中旬，小广场建设已完成招投标，目前正在做开工准备。
	　

	3
	水田坝乡严坪村急盼２公里果园路问题，完成新修２公里果园路的立项申报。
	6月10日，李瑜同志现场交办给水田坝乡人民政府和县乡村振兴局，要求县乡村振兴局尽快解决严坪村2公里产业路新修项目资金问题，要求水田坝乡人民政府当好宣传员、调解员，切实做好土地占补平衡协调工作，争取项目早日完工，群众早日受益；9月11日，李瑜同志到严坪村实地踏勘，督办项目进展情况。
	6月16日，受益户现已自发筹资20万元，解决占补平衡问题;6月下旬，已完成项目申报。目前，已完成道路施工图初步设计；9月中旬，项目资金计划已下达，目前正在进行招投标准备。
	　

	4
	梅家河乡尤家湾村路灯稀缺问题，实行夜晚亮化工程。
	6月21日，张峻峰同志到尤家湾村会同村“两委”干部和村民代表共同研究路灯安装方案，要求村“两委”尽快完成路灯位置规划及相关设计工作;7月18日，与尤家湾村“两委”联系，了解太阳能路灯安装进程，督办相关工作；9月8日，张峻峰同志督办太阳能路灯配套设施采购及安装准备工作。
	6月30日，村“两委”组织召开理事长会议和村民代表会议，讨论商定从村集体经济中落实2万元用于安装路灯;7月4日，村“两委”已完成近30盏路灯安放位置的选点设计，正在采购太阳能路灯安装的配套设施;8月中旬，已完成60盏路灯安放位置的选点设计；9月中旬，太阳能路灯配套设施已采购完毕，下一步准备正式安装。
	　

	5
	县城生活垃圾分类处理问题，推进县城生活垃圾分类精准覆盖，完善垃圾分类投放、收集、运输、处理系统，提升垃圾综合利用。 
	6月13日，王芳同志与项目承办单位对接，督办该项目进展情况;7月7日，王芳同志与秭昕国投公司负责人联系，具体了解该项目推进情况及下一步工作计划，要求要进一步优化方案设计、加快项目建设;7月19日，王芳同志主持召开加快项目推进会，要求紫昕公司进一步做好统筹调度工作，要加强宣传引导、推进工作落实。
	可回收综合利用处置中心目前正在进行桩基础施工及场坪工程，8月份计划完成基础施工全部内容，累计完成投资2400万元；垃圾分类收集点设置（一期）软件开发已完成，7月份完成13个垃圾屋整改、取样等工作，8月份计划完成一期项目竣工验收工作，累计完成投资1650万元；垃圾分类收集点设置（二期）7月份进行方案审定及招标网挂，8月下旬开始施工。其他投资完成约500万元。截至8月16日，地梁、承台（基础）施工已完成50％以上工程量，受高温天气影响，预计基础施工将于9月初完成；垃圾分类收集点设置（一期）已完成项目预验收工作，将于8月下旬竣工验收，累计完成投资1690万元；垃圾分类收集点设置（二期）将于8月下旬完成招标并开工建设；截至9月中旬，可回收综合利用处置中心地梁、承台施工完成，地基与基础工程完成验收，综合楼开始施工，垃圾分类收集点设置（一期）已完成项目预验收工作，正在进行整改，下一步将进行竣工验收工作，垃圾分类收集点设置（二期）已开工建设，已完成10％以上工程量。
	　




