中共秭归县委领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动11月问题清单
	序号
	存在问题
	问题基本情况
	问题来源
	解决办法
	备注

	1
	梦九畹民宿入口路标准不高、通行不畅问题
	梦九畹民宿至砚窝台村主干道入口路部分路段转弯半径过大，通行效率不高、道路标准不高，不利于市场主体吸纳潜在游客、提升经营效益。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	2
	野生宜昌橙植株未能有效挖掘和保护问题
	磨坪乡先后发现了68群138株野生宜昌橙和1株478岁树龄的香橙，但存在保护措施不到位、文化挖掘不够充分等问题。
	基层反映
	纳入任务清单
	　

	3
	归州镇向家湾村道路沿线脏乱差问题
	归州镇向家湾村道路沿线上，挨家挨户都放着一个垃圾桶，一个村落就有60多个垃圾桶，天气一热蚊虫满天飞，臭气熏天，村落群众苦不堪言。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	4
	企业存在资金短缺问题
	在实地走访调研中，湖北多美橙农业开发有限公司反映企业主要从事秭归脐橙鲜果销售和品牌营销。脐橙鲜果收购需垫付大量资金，需进行市场营销及品牌建设等相关活动，导致企业缺乏流动资金，希望可以得到帮助解决。
	下基层中发现
	纳入任务清单
	　

	5
	两河口镇西南片区产业园国防光缆迁线问题
	两河口镇在建西南片区产业园施工范围内有国防光缆，长度约1公里，阻碍了施工建设。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	6
	茅坪镇九里村茶叶品种改造资金缺口问题
	为了有效推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增加群众收入，拟在茅坪镇九里村进行茶叶品种改造。2022年试点改造57亩，需要资金38.5万元，目前政府扶持、群众自筹资金共28.5万元，存在10万元资金缺口。
	基层反映
	纳入任务清单
	

	7
	部分居民反映未开通天然气导致生活不便问题
	金缸城公租房小区居民反映小区未通天然气，使用煤气罐生活不便且生活成本较高，要求加装天然气。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	

	8
	小区服务无阵地问题
	茅坪城区社区规模大，社区服务半径过大，群众服务质量不高，而下沉小区又无阵地。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	

	9
	新华书店宿舍楼楼栋文化氛围不浓厚问题
	新华书店宿舍楼属于老旧小区，现有居民30户100人，居民希望打造楼道文化，营造邻里和睦、互帮互助的邻里文化氛围。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	10
	磨坪乡升坪村新时代文明实践站作用发挥不充分问题
	磨坪乡升坪村新时代文明实践站不达标，开展公共文化活动和志愿服务活动不经常，与群众精神文化需求有差距，以文带农、以文促旅效果不够。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	

	11
	郑家岭村三组果园道路不通，影响橙子销售
	在梅家河乡郑家岭村走访调研时，三组群众普遍反映果园道路不通，影响橙子销售，大车进不去。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	

	12
	巴归兴革命根据地秭归纪念馆建设问题
	巴归兴革命根据地秭归纪念馆建设资金短缺，进度较慢。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　


中共秭归县委领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动11月任务清单

	序号
	工作任务
	责任     领导
	承办单位
	工作目标
	推进措施
	完成时限
	备注

	
	
	
	牵头单位
	责任单位
	
	
	
	

	1
	梦九畹民宿入口道路提档升级
	杨  勇
	九畹溪镇
	　
	提升入口路通行效率，改善民宿周边环境。
	对转弯半径过大的部分路段实施道路加宽升级;对入口路全线实施道路“亮化”“绿化”工程。
	2022年底
	　

	2
	做好野生宜昌橙植株挖掘和保护
	张学书
	磨坪乡
	县农业农村局、县林业局
	充分挖掘和保护好野生宜昌橙植株，进一步弘扬屈原文化、橘颂文化，助力打造柑橘产业全链高地。
	制定野生宜昌橙植株保护措施;相关部门落实好资金保障;进一步研究和挖掘野生宜昌橙植株的价值。                                                                                         
	2022年底
	　

	3
	督促指导归州镇向家湾村道路沿线开展人居环境整治提升
	张学书
	归州镇
	
	进一步改善归州镇向家湾村道路沿线人居环境，让良好生态环境成为群众生活的增长点。
	组织召开“村落夜话”、屋场会，统一思想、凝聚共识;组织动员村落群众开展人居环境整治专项行动;建立健全人居环境长效管护机制。
	2022年底
	

	4
	帮助湖北多美橙农业开发有限公司解决资金短缺问题
	刘  云
	县纪委监委
	
	帮助企业衔接，争取银行金融贷款。
	积极与企业联系沟通，详细了解企业的真实想法和资金需求;协同企业，积极与银行对接，争取对企业的金融贷款。
	2022年底
	　

	5
	产业园国防光缆外迁，助推园区施工建设。
	李  跃
	县人武部
	两河口镇
	提升产业园区施工建设效率
	与国防光缆维保单位对接，商讨制定迁移方案，预计8月份开始施工。
	2022年底
	　

	6
	提供乡村振兴专项援建经费，助力九里村茶叶品种改造项目建设
	李  跃
	县人武部
	茅坪镇
	提供资金支持，助推九里村完成2022年茶叶品种改造试点任务。
	向宜昌军分区申请乡村振兴专项援建经费10万元，待上级拨款。
	2022年底
	

	7
	为金缸城公租房小区加装天然气
	宋俊华
	县住建局
	县住建局、茅坪镇、楚元控股集团
	2022年底前金缸城公租房小区实现天然气通气。
	督促县住建局加快项目审批进度，尽快动工建设。
	2022年底
	　

	8
	建设小区党群连心站
	李资湖
	县委组织部
	县住建局、紫昕集团、楚元控股集团、茅坪镇
	推动小区党组织阵地、业委会阵地、党群连心站“三站合一”
	提请常委会研究议定，协调相关责任单位推进落实。按照“新建小区配套解决一批，国有资产调剂安排一批，老旧小区改造等项目新建改造一批”原则，推动小区党组织阵地、业委会阵地、党群连心站“三站合一”。
	2022年底
	　

	9
	为新华书店宿舍楼打造楼栋文化墙
	李  莹
	县委宣传部
	县委宣传部
	打造楼栋文化墙，建设文明小区。
	听取小区居民意见，打造楼栋文化墙。
	2022年底
	　

	10
	发挥磨坪乡升坪村新时代文明实践站作用
	李  莹
	县委宣传部
	县委宣传部
	进一步改造升级新时代文明实践站，完善软硬件设施保障，加强精神文明建设，通过开展常态化活动，带动当地文化与产业项目融合发展。
	到磨坪乡升坪村召开专题办公会议，研究具体落实措施，给予资金支持10万元。
	2022年底
	

	11
	为郑家岭村三组修通果园路
	杨卫海
	县委政法委
	梅家河乡
	为郑家岭村三组新修750米田间道路。
	积极争取项目和资金，为郑家岭村三组新修750米田间道路，帮助农户通过发展产业来增加收入。
	2022年底
	

	12
	解决项目和资金问题，启动基础设施建设。
	余志红
	县委办公室
	泄滩乡
	解决项目和资金问题，启动基础设施建设。
	协调县直相关部门争取项目资金。
	2022年底
	　


中共秭归县委领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动11月效果清单
	序号
	问题及任务
	办理进度
	办理效果
	备注

	1
	梦九畹民宿入口路标准不高、通行不畅，实施提档升级工程。
	5月21日，杨勇同志带队赴梦九畹民宿调研办公，听取市场主体关于拓宽入口路、设置错车带、加装景观灯的意见建议，现场要求九畹溪镇落实属地责任、切实优化营商环境，建设好道路加宽工程和道路“亮化”工程。
	6月15日，九畹溪镇政府分管负责同志赴现场开展前期沟通、现场查看；6月20日，九畹溪镇政府会同浙江天然设计公司赴现场踏勘，确定实施方案；6月25日，九畹溪镇政府与梦九畹负责人开展设计方案讨论，听取市场主体意见；7月6日，九畹溪美丽乡村示范片建设专题办公会讨论通过具体实施方案；7月12日—18日，九畹溪镇对接市场主体开展民宿周边环境、文化长廊、橙园步道初步设计。8月18日，项目挂网招标。9月16日，项目招标结束，施工单位、设计单位现场勘察。9月30日， 建设开工进场。10月15日，开始项目征地。截至11月18日，项目正在有序施工。
	　

	2
	野生宜昌橙保护措施不到位、文化挖掘不够充分；切实做好野生宜昌橙植株挖掘和保护工作。
	7月13日，张学书同志带领磨坪乡、县农业农村局、县林业局现场调研野生宜昌橙，明确提出保护措施。
	7月20日，磨坪乡会同相关部门制定工作方案，落实野生宜昌橙保护措施。
	　

	3
	归州镇向家湾村道路沿线脏乱差的问题；督促指导村落道路沿线人居环境整治提升，让良好生态环境成为群众生活的增长点。
	6月13日，张学书同志现场督促向家湾村加大村落道路沿线人居环境卫生整治;8月12日，张学书同志现场检查村落环境整治，要求建立健全村落环境长效管护机制，持续巩固好最普惠的民生福祉。
	7月上旬，向家湾村结合党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，组织群众召开三场“村落夜话”，征集群众对环境整治的意见建议;7月中下旬，村“两委”干部发挥党员和“两长八员”先锋模范作用，引导群众积极参与美好环境与幸福家园共同缔造活动，村落一改往日脏乱差的面貌，家家户户房前屋后既干净又整齐。并多次召开群众屋场会，将路域环境管护责任分解到户，每季度开展评比，形成了长效管护机制。
	　

	4
	针对湖北多美橙农业开发有限公司资金短缺问题，帮助企业衔接，争取银行金融贷款。
	6月16日，组织人行秭归支行、农行秭归支行、水田坝乡等相关负责人赴企业对接，并召开座谈会议，就企业发展和金融支持进行商讨。
	6月20日，农行秭归支行与该公司就金融贷款支持相关事宜签订协议，共支持贷款600万元，6月25日已到位资金100万元。截至目前，授信已完成。
	　

	5
	两河口镇西南片区产业园国防光缆外迁
	7月4日，李跃同志组织两河口镇与国防光缆维保单位对接，商讨了迁移方案。截至11月25日该项目已完成。
	按要求完成国防光缆外迁，有利于两河口镇西南片区产业园建设。
	　

	6
	解决茅坪镇九里村茶叶品种改造资金缺口问题
	9月16日，李跃同志走访九里村，了解茶叶品种改造项目推进情况及存在困难。9月19日，县人武部上报请示至宜昌军分区，申请乡村振兴专项援建经费。
	预计12月底前10万元专项援建资金拨付到位。
	

	7
	部分居民反映未开通天然气导致生活不便的问题
	8月11日，召开南郡社区大党委会议领办该项任务。8月15日，县政府常务会议通过老旧小区红线外改造、城镇燃气管网更新改造方案，同意金缸城小区加装天然气管道。10月已完成项目前期规划设计、勘探等工作。11月向县政府专题汇报后挂网招标。
	该项目已完成前期工作，预计年前开工建设。

	

	8
	小区服务无阵地。按照“新建小区配套解决一批，国有资产调剂安排一批，老旧小区改造等项目新建改造一批”原则，推动小区党组织阵地、业委会阵地、党群连心站“三站合一”。
	6月9日、16日，李资湖同志先后到建平社区、西楚社区了解小区服务阵地问题，现场交办县委组织部按照“办公最小化、服务最大化”的要求，整合辖区资源，推进小区服务阵地建设；

7月12日，到建平社区建委大楼小区开展筑堡工程、幸福小区建设调研，指导小区提升连心站服务质效;

7月15日-16日，组织开展“学习贯彻省第十二次党代会精神、深化‘两个幸福’建设、推进筑堡工程专题研讨培训班”并作讲话; 

8月11日，李资湖同志主持召开建平社区“大党委”共治联席会议，要求县直各单位全力支持社区小区党群连心站建设;

8月18日，李资湖同志到茅坪镇建平、丹阳等社区调研走访，要求各小区要以党群连心站建设为契机，推广积分制管理，提升小区居民组织化程度，在体制机制等“软实力”上迅速突破，形成良好氛围;

9月2日，督导县委组织部以《工作提示》的方式要求全力推进“幸福村落（小区驿站）”建设，明确在8个县城社区的重点小区在9月底前完成驿站建设，当日，参加秭城小区幸福小区驿站揭牌仪式，各其他重点小区建设提供样板;

9月8日，李资湖同志带队到龙舟社区碧桂园小区、橘颂社区三溪路小区实地调研，详细指导了幸福小区驿站建设与社会组织孵化等各项工作;

9月13日到14日，李资湖同志先后参与市领导汪伟和市委组织部副部长贡维金到茅坪镇秭城小区、三溪路小区、陈家坝村、泗溪村等地调研筑堡工程、共同缔造等工作推进情况，积极推介秭归做法;

9月23日，李资湖同志组织召开“十员”进小区部门联席会议，就“十员”下沉工作进行安排部署。要求要进一步推动“幸福小区驿站”建设，结合“十员下沉”统筹做好驿站设计、功能布局等，增强小区承载能力，提升服务质效;

9月25日，李资湖同志到橘颂社区杏花村小区、谭家坝小区、庙咀经济园区等地开展专题调研，了解社区“筑堡强基 共同缔造”工作进展情况。召开座谈会，听取各小区联系单位汇报，剖析问题，安排部署10月重点工作;

9月29日，督导印发《关于优化调整机关企事业单位联系社区（小区）的通知》《关于对社区“大党委”进一步调整规范的通知》等文件，进一步明确了健全组织体系、建设幸福小区驿站、培育社会组织等10项重点任务。建立了日报告、周碰头、月调度机制，将“幸福小区驿站”建设等重点工作细分到天、明确到人、挂图作战;

10月21日，李资湖同志到秭城小区、湖景天成小区实地了解试点小区居民骨干培育、社会组织孵化、“幸福小区驿站”建设等重点工作进展情况，督促茅坪镇做好统筹，一体推进其他小区完成相关重点工作。

11月2日，督促下发《县城社区“筑堡强基 共同缔造”重点任务清单（11.01-11.30）》，明确将“幸福小区驿站”建设作为当月重点工作推进。

11月7日-17日，组织成立业务指导组联合小区联系单位、茅坪镇到县城社区30个试点小区开展业务指导。

11月9日，组织召开全县物业行业提质增效调度会，就打造“红色物业”、开展物业党建联建、推进“幸福小区驿站”建设等重点工作进行研究部署。
	在全县前期明确的8个重点小区基础上，增点扩面明确35个小区作为2022年度重点小区一体推进。秭城小区、三溪路小区、碧桂园小区、新城华府小区、富源商住楼小区已完成“幸福小区驿站”建设；江山景秀小区已完成房屋收回清理，目前正在建设中；山水龙城小区已开工建设，预计2个月内完工。其余各个小区正结合实际推动“幸福小区驿站”建设。
	　

	9
	新华书店宿舍楼楼栋文化氛围不浓厚的问题；为新华书店宿舍楼打造楼栋文化墙
	6月22日，李莹组织县委宣传部班子成员和机关干部到新华书店宿舍楼入户走访，了解居民需求，召开现场办公会，听取业委会代表意见建议，商讨解决措施。7月20日，就楼栋文化墙绘设计方案征求小区业委会代表和部分业主意见。8月2日，完成设计初稿，李莹同志主持召开专题会议讨论研究并提出相关修改意见。9月中旬再次召开会议进行讨论，对第二稿设计方案提出修改意见。11月18日，指导机关干部再次下沉丰辰小区，挖掘小区人物故事素材。11月21日，就小区文化墙绘如何进一步融入小区典型人物故事，联系设计公司召开会议商讨。
	6月26日，县委宣传部联合小区业委会开展楼栋文化墙相关标语征集工作。7月20日，根据征求意见，已筛选确定部分标语内容。8月18日，根据相关修改意见，已完成设计二稿，目前正在对第二稿设计方案进行修改。10月，李莹同志对设计稿提出修改意见，目前正在进一步修改完善中。
	　

	10
	磨坪乡升坪村新时代文明实践站作用发挥不充分问题；发挥新时代文明实践站作用。
	组织专班到磨坪乡升坪村召开专题办公会，对进一步发挥新时代文明实践站作用提出具体要求。
	磨坪乡升坪村已拟定《2022年磨坪乡升坪村新时代文明实践站示范创建方案》，目前该村正按照方案对新时代文明实践站进行改造升级。
	

	11
	为郑家岭村三组修通果园路
	积极争取郑家岭村田间道新修项目，总投资17万元。
	新修道路已开工，正在施工。
	

	12
	就巴归兴革命根据地秭归纪念馆建设问题进一步解决项目和资金问题，启动基础设施建设。
	6月10日，余志红组织县委办公室、县政府办公室、县委组织部、县财政局、泄滩乡等单位召开专题办公会，就相关建设进行研究部署。7月8日，余志红到泄滩乡调研纪念馆建设进展情况，商讨推进措施。9月21日，余志红到泄滩乡实地查看纪念馆建设进展情况。
	县财政局争取资金300万元、县乡村振兴局争取配套资金50万元均已到位，县水利湖泊局拟争取150万元纳入2023年后扶项目计划。目前项目主体工程已完工，配套公路施工完成。
	　


秭归县人大领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动11月问题清单

	序号
	存在问题
	问题基本情况
	问题来源
	解决办法
	备注

	1
	长春村部分地区供电不足、电线杂乱，严重影响群众生产生活问题
	10KV长春线岭04长春段约6千米需从森林中迁出，移至大梅路外侧，满足生态林养护;长春村上侧一村落二三十户低电压，结合实际需求迁移台区二个;结合美丽乡村建设，对涉及村委会附近380V线路需进行提档升级改造。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	2
	白家河村路况差、坡度陡、行路不方便问题
	因修建白家河水库，施工中将水库左岸主公路挖断，后改线造成公路坡度陡且路况差。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	3
	联系企业反映没有冷库，影响脐橙的错峰销售问题
	老爹果园电子商务有限公司需建立一个500吨冷库应对脐橙错峰销售。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	4
	柏家坪村季节性缺水问题
	柏家坪村季节性缺水，严重影响3000人左右生产生活。
	基层反映
	纳入任务清单
	　

	5
	倒座铺村集体经济薄弱问题
	倒座铺村2022年集体收入33万元，其中光伏发电项目收益20万元，村集体经济薄弱，后劲不足。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	6
	屈原文化主题不鲜明问题
	美丽乡村建设与屈原文化结合不够。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	7
	华新绿色新型建材产业园项目建设和综合服务问题
	华新绿色新型建材产业园项目建设中，群众工作和综合服务工作还需要加大力度完成。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　


秭归县人大领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动11月任务清单
	序号
	工作任务
	责任     领导
	承办单位
	工作目标
	推进措施
	完成时限
	备注

	
	
	
	牵头单位
	责任单位
	
	
	
	

	1
	督办长春村电力线路提档升级
	余志训
	国网秭归县公司
	沙镇溪镇
	长春村电力线路全面提档升级。
	召集国网秭归县公司和沙镇溪镇及长春村村书记相关负责人现场办公，研究提档升级具体实施方案，开展调查和规划设计，完成项目建设。
	2022年底
	

	2
	督办白家河村道路整修恢复
	任清平
	泄滩乡
	泄滩乡
	恢复主公路，通畅出行。
	督促白家河水库按时竣工，尽快恢复主路通行。
	2022年10月底
	

	3
	督办冷库项目建设
	王耀群
	县农业农村局
	县农业农村局
	支持建设一个500吨冷库。
	协调县农业农村局、县科技经信局予以支持。
	2022年9月底
	

	4
	督办水库维修
	郭清军
	磨坪乡
	磨坪乡
	维修柏家坪水库两万方。
	协调县水利湖泊局争取加固堰塘150万元，县乡村振兴局争取项目150万元。
	2022年底
	

	5
	督办村集体经济项目建设
	王  雄
	沙镇溪镇
	沙镇溪镇
	拟投建肉牛养殖场，争取财政投入资金50万元以上，加快落实项目场所，尽早实施项目建设，逐步实现村集体经济收入增加5万元/年的目标。
	拟投建肉牛养殖场，争取财政投入资金50万元以上，加快征地拆迁清场，尽早实施项目建设。
	2022年底
	

	6
	督办屈原文化主题如何在项目规划中体现，在具体建设项目中渗透
	向启平
	九畹溪镇
	九畹溪镇
	在九畹溪镇美丽乡村项目建设中体现屈原文化。
	在规划中体现，在具体建设项目中渗透。
	2022年底
	

	7
	督办华新绿色新型建材产业项目建设和综合服务工作
	龚发会
	华新绿色新型建材产业园项目协调指挥部
	华新绿色新型建材产业园项目协调指挥部
	聚焦项目红线范围，做好群众工作和综合服务工作，持续推进卫生防护距离内房屋煞尾清零。
	不断优化营商环境项目加强项目协调服务，对红线范围内重点农户认真研判，科学制定方案，促成协议签订。
	2022年底
	　


秭归县人大领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动11月效果清单
	序号
	问题及任务
	办理进度
	办理效果
	备注

	1
	长春村部分地区供电不足，线路杂乱，严重影响群众生产生活。督办长春村电力线路全面提档升级。
	6月21日，余志训同志在沙镇溪镇长春村对“供电不足和电线迁移”问题进行了现场办公，要求国网秭归县公司与沙镇溪镇长春村做好对接，本周内开展调查和规划设计，制定改造方案，争取年底前实施项目;8月15日至16日，余志训同志走访调研长春村，与村两委面对面沟通，了解项目进度，指导并督办落实。9月12日，余志训同志到沙镇溪镇长春村督办项目进度。10月份、11月份已联系长春村和国网公司负责人督办项目推进事宜。
	截至目前，长春村电力线路提档升级项目已全面启动施工，目前正在安装电杆。
	

	2
	白家河村路况差，坡度陡，行路不方便。督办白家河村道路整修恢复问题。
	6月9日，任清平同志赴泄滩乡调研白家河水库建设情况，要求企业抓好安全生产，加快施工进度，保证施工质量。9月8日，任清平同志赴泄滩乡调研白家河水库建设情况，协调解决相关问题。10月24日到泄滩调研项目情况。11月已联系乡镇人大了解该项目建设情况。
	截至11月，水库建设项目投资占比已达98%，水库建成后可解决行路难题。
	

	3
	联系企业反映没有冷库，影响脐橙的错峰销售，督办冷库项目建设问题。
	5月31日、6月20日，王耀群同志2次到老爹果园电子商务有限公司走访调研，对于公司负责人提出需修一个500立方的冷库的建议，已与县农业农村局、县科技经信局沟通对接，正在谋划筹备。10月24日联系老爹果园电子商务有限公司了解冷库政策性资金补贴事宜。
	截至目前，冷库已建成，问题已解决。
	

	4
	柏家坪村季节性缺水，严重影响3000人左右生产生活。督办水库维修问题。
	3月中旬，郭清军同志到柏家坪水库调研指导，现场召集乡政府、县水利湖泊局、县乡村振兴局及时商讨，提出了维修方案，县乡村振兴局争取项目资金150万元。6月8日，郭清军同志到柏家坪水库检查督办施工进度，并协调县水利湖泊局及时下达维修水库项目资金150万元。8月下旬到村查看项目施工进度。11月15日到柏家坪水库施工现场查看施工进度，提出一些具体要求。
	预计本月底水库维修项目全部完工。
	

	5
	倒座铺村集体经济薄弱。督办村集体项目建设问题。
	6月中旬，王雄同志已协调县财政局6月底以前下达资金计划。8月下旬，王雄同志到村督导项目加快推进。10月、11月多次联系沙镇溪镇相关负责人督办项目建设。
	截至目前，项目已动工。
	

	6
	屈原文化主题不鲜明。督办屈原文化主题如何在项目规划中体现，在具体建设项目中渗透的问题。
	6月29日，向启平同志到罗家村乡村振兴示范区开展调研，研究芝兰谷片区开发工作，拟定向县委、县政府的工作汇报和征迁工作、相关建设内容等待议定事项；9月19日，向启平同志到九畹溪镇召集中标参建各方召开推进会，确定了工程指挥部和日常协调机构。10月25日到罗家指挥部调研项目建设工作。11月11日参加芝兰谷策划评审会。
	截至目前，项目在建。
	

	7
	华新绿色新型建材产业园项目建设和综合服务问题，督办加大群众工作和综合服务工作力度。
	自该项目启动以来，龚发会同志深入推进华新绿色新型建材产业园项目落地投产，持续在一线工作，对重点户每周入户宣讲政策，解决实际困难，帮助农户算好经济账，促进协议签订，破解项目建设瓶颈。
	目前华新绿色新型建材产业园一期工程已基本完工，已进行试生产。
	


秭归县人民政府领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动11月问题清单

	序号
	存在问题
	问题基本情况
	问题来源
	解决办法
	备注

	1
	部分居民反映未开通天然气导致生活不便问题
	金缸城公租房小区居民反映小区未通天然气，使用煤气罐生活不便且生活成本较高，要求加装天然气。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	

	2
	杨林桥镇集镇周边停车配套问题
	因集镇空间受限，集镇停车问题凸显。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	3
	安全饮水问题
	溪口坪村部分区域存在饮用水水质不优的问题。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	4
	美丽乡村建设问题
	溪口坪河道两岸环境整治设计效果与沿线群众实际需求不相适宜。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	5
	果恋花科技生物有限公司购置厂房推进缓慢问题
	果恋花科技生物有限公司入驻秭归投资，在购置厂房过程中，因厂房处于抵押状态，导致购置厂房进度缓慢。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	6
	磨坪乡加油难问题
	原磨坪乡加油站因规划建设要求，暂停营业，群众加油难。
	磨坪乡上报
	纳入任务清单
	　

	7
	白鹤洞村牛角洞连接路年久失修、通行条件差问题
	由于历史原因，目前白鹤洞村由村委会（村二组）通往王二荒（村七组）的主干道需要横穿民赞果蔬家庭农场的厂房，通行条件受限，且存在较大安全隐患。通过牛角洞连接路可以绕过民赞果蔬家庭农场的厂房实现上下通行，但是牛角洞连接路年久失修，通行条件差，路面重整、硬化需资金8万元。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	8
	企业反映员工住宿用房不够
	在企业走访调研时，部分企业反映与县职教中心形成了校企合作，但是学生在企实习期间，住宿问题难以保障。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	


秭归县人民政府领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动11月任务清单
	序号
	工作任务
	责任     领导
	承办单位
	工作目标
	推进措施
	完成时限
	备注

	
	
	
	牵头单位
	责任单位
	
	
	
	

	1
	为金缸城公租房小区加装天然气
	宋俊华
	县住建局
	县住建局、茅坪镇、楚元控股集团
	2022年底前金缸城公租房小区实现天然气通气。
	督促县住建局加快项目审批进度，尽快动工建设。


	2022年底
	

	2
	提升杨林桥镇集镇周边停车配套
	许  雷
	杨林桥镇
	县住建局
	新建停车场，增加停车位
	杨林桥镇具体负责停车场项目进度调度;县住建局强化指导和督办。
	2022年底
	　

	3
	提升溪口坪村部分区域饮用水水质
	宋兴建
	茅坪镇
	县乡村振兴局
	提升溪口坪村1、2、3、4、5等小组约1100户2000人饮用水水质。
	维修蓄水池;更换取水口;增加一档供水管线。
	2022年底
	　

	4
	优化溪口坪河道两岸整治方案
	宋兴建
	开发区管委会
	茅坪镇
	将生态停车位、休闲娱乐区、步行带等公共服务设施建设融入到溪口坪河道两岸整治中，使其更加满足群众实际需求。
	充分听取群众意见;注重地方特色;因地制宜优化设计方案。
	2022年底
	　

	5
	协调相关部门快速推进果恋花生物科技有限公司入驻秭归事宜
	张妮娜
	县招商局
	紫昕集团
	原厂房迅速办理清退交接，为企业入驻缩短时间。
	会同县税务局、县法院、紫昕集团多次开会协商，研究制定原企业厂房转让流程;果恋花生物科技有限公司要积极推进，厂房设计团队要提前介入，为下一步厂房改造节约时间;协商县招商局，拟定招商合同，为企业入驻增添信心。
	2022年底
	　

	6
	协调加快磨坪乡加油站建设
	向  波
	磨坪乡
	县自然资源规划局、县应急局
	协调加快新加油站规划选址，尽早开工建设，解决磨坪乡群众加油难问题。
	会同磨坪乡、县自然资源规划局、县应急局研究协调，推动相关规划、审批事项进展。
	2022年底
	　

	7
	筹集牛角洞连接路路面重整硬化预算资金8万元
	向  军
	物流园管委会
	物流园管委会
	确保白鹤洞村牛角洞连接路硬化项目资金到位。
	加强与县财政局、县乡村振兴局等单位协调沟通，积极争取项目资金。
	2022年底
	　

	8
	为企业配套员工住宿保障房
	罗朝政
	开发区管委会
	紫昕集团
	为园区企业提供可容纳100人左右的宿舍
	通过联系紫昕集团，腾退装修原九里安达宿舍楼，为在园区企业实习的县职教中心学生提供宿舍。
	2022年底
	


秭归县人民政府领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动11月效果清单
	序号
	问题及任务
	办理进度
	办理效果
	备注

	1
	部分居民反映未开通天然气导致生活不便问题
	8月11日召开南郡社区大党委会议领办该项任务。8月15日县政府常务会议通过老旧小区红线外改造、城镇燃气管网更新改造方案，同意金缸城小区加装天然气管道。10月已完成项目前期规划设计、勘探等工作。11月向县政府专题汇报后挂网招标。
	该项目已完成前期工作，预计年前开工建设。


	

	2
	杨林桥镇集镇周边停车配套问题
	7月1日，许雷同志现场督办加快集镇规划区停车场建设；9月8日，许雷同志进行了现场协调督办。11月17日，许雷同志协调建设单位和施工单位，要求倒排工期，加快项目建设。
	7月16日，相关项目稳步推进，预计可新增车位80个。8月11日，许雷同志进行了现场协调督办。截至11月中旬，已完成停车场项目主体建设、场地硬化工作。
	　

	3
	安全饮水问题
	6月20日溪口坪村已将水质提升方案上报茅坪镇政府。7月下旬茅坪镇人民政府已向乡村振兴局申报，溪口坪村水质提升方案纳入衔接资金项目计划。
	6月25日茅坪镇已通过溪口坪村水质提升方案;8月上旬已实施部分管道铺设。10月中下旬新建水池及改造维修水池已基本完成。
	　

	4
	美丽乡村建设问题
	6月15日，已与开发管委会区进行协调要求优化设计方案。
	6月17开发区管委会正在筹划优化设计方案;10月中旬设计方案初步形成。11月7日县政府常务会议原则同意《秭归县茅坪河流域综合治理PPP项目实施方案》的调整,《方案》包含溪口坪河道两岸环境整治设计调整。调整后的方案符合群众意愿。
	　

	5
	果恋花科技生物有限公司购置厂房推进缓慢问题
	张妮娜同志先后召开多部门协商会议，研究制定原企业厂房转让流程。


	7月初，紫昕集团正式接手厂房，目前厂房正准备进行二次挂网，公司已协调先入场开工设计;8月8日，招商协议已经县政府常务会审议通过。目前紫昕集团与果恋花科技生物公司正在衔接厂房过户事宜。11月15日，张妮娜同志召集县税务局等相关单位及企业负责人召开专题会议，再次为推动厂房购置协商解决相关问题。
	　

	6
	磨坪乡加油难问题
	7月12日，向波同志会同县应急局到磨坪乡，现场调研加油站建设情况。9月19日，组织磨坪乡人民政府、县应急局、县科技经信局会商研究，为保障磨坪乡人民出行、烟叶生产、项目建设等用油需求，在做好安全生产工作的前提下，同意中石化磨坪加油站从2022年9月21日-12月31日，暂时恢复汽油供应。
	相关业务部门正在加快规划和审批进度。
	　

	7
	白鹤洞村牛角洞连接路年久失修、通行条件差问题
	6月8日，向军同志到杨林桥镇白鹤洞村开展走访调研，实地了解白鹤洞村牛角洞连接路相关情况；6月中旬，向军同志已咨询县财政局，了解有关资金政策；7月中旬，向军同志向财政局进一步了解省一事一议资金分配情况，预计8月份分配下发；目前，白鹤洞村委会正在拟定道路硬化方案；8月，已向财政局了解情况，省一事一议资金已下发，正在拟定县分配方案。10月底，联系对接资金情况；11月上旬，资金已落实到位。
	项目资金已筹集到位。
	　

	8
	为园区企业提供住宿用房保障
	目前紫昕集团已完成原安达宿舍楼基本装修，正在联系相关家具入场。
	建设中。
	


秭归县政协领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动11月问题清单
	序号
	存在问题
	问题基本情况
	问题来源
	解决办法
	备注

	1
	杨林桥镇杨林桥村牲畜养殖污水污染问题
	生猪等牲畜养殖过程中产生的污水没有成熟的模式进行综合处理，造成面源污染。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	2
	杨林桥镇杨林桥村无固定茶叶鲜叶收购点问题
	因无固定茶叶鲜叶收购点，对于茶农和茶商都不方便，影响当地茶叶鲜叶收购和茶农收益。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	3
	水田坝乡严坪村急盼２公里果园路问题
	严坪村陈家岭片区交通不便，急盼新修２公里果园路。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　

	4
	县城生活垃圾分类处理问题
	居民群众主动分类投放的意识不足，垃圾分类投放准确率不高；生活垃圾末端处置设施建设滞后，资源化利用能力极为有限。
	基层调研发现
	纳入任务清单
	　


秭归县政协领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动11月任务清单
	序号
	工作任务
	责任     领导
	承办单位
	工作目标
	推进措施
	完成时限
	备注

	
	
	
	牵头单位
	责任单位
	
	
	
	

	1
	建设牲畜养殖污水综合处理系统
	王  华
	县政协办公室
	县畜牧发展中心
	通过争取项目，探索杨林桥镇杨林桥村生猪等牲畜养殖污水综合处理的有效模式。
	建设养殖污水处理系统，通过将养殖污水引到茶叶等经济作物种植区，氧化腐熟后作为抗旱水源和肥源进行消解。
	2022年底
	　

	2
	建设村落茶叶鲜叶收购点
	王  华
	县政协办公室
	县农业农村局
	通过建设村落茶叶鲜叶收购点，方便茶农就近就地出售茶叶鲜叶，方便茶商定点收购。
	建立小广场，建设村落茶叶鲜叶收购点。
	2022年底
	　

	3
	完成严坪村陈家岭片区新修２公里果园路的立项申报
	李  瑜
	水田坝乡人民政府
	水田坝乡人民政府
	通过完成立项申报助推新修2公里果园路，改善交通条件。
	协调争取乡村振兴衔接资金。
	2022年底
	　

	4
	推进县城生活垃圾分类精准覆盖，完善垃圾分类投放、收集、运输、处理系统，提升垃圾综合利用率。 
	王  芳
	县城管局
	紫昕国投公司
	通过宣传教育引导群众提高主动分类投放的意识，建设一座可回收垃圾综合利用处置中心，建设垃圾分类收集点。
	大力开展宣传教育引导活动,全力开展垃圾分类宣传活动；推进县城生活垃圾分类及综合利用项目，建设日处理50吨的可回收垃圾综合利用处置中心一座，建设垃圾分类收集点。 
	2022年底
	　


秭归县政协领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动11月效果清单
	序号
	问题及任务
	办理进度
	办理效果
	备注

	1
	杨林桥镇杨林桥村存在牲畜养殖污水污染问题，通过争取项目对杨林桥镇杨林桥村生猪等牲畜养殖过程中产生的污水进行综合治理。
	6月6日，王华同志在杨林桥村对牲畜养殖污水污染情况进行实地走访、调研，并争取项目资金;6月29日，王华同志带领该项工作承办单位负责同志与杨林桥村“两委”干部就养殖污水综合治理进行沟通，了解目前进展情况，进行督办;8月15日，王华同志到杨林桥村听取该项工作牵头单位和村“两委”干部、驻村工作队有关情况汇报，要求承办单位和杨林桥村要抓紧时间、咬定目标，齐心合力推动工作顺利进行；9月9日，王华同志到杨林桥村查看实时进度，听取相关情况汇报，协调推进工作落实；11月15日，王华同志到杨林桥村查看改造进展情况，要求加快推进，确保顺利验收。
	6旬中旬，已争取专项资金40万元。7月中旬，杨林桥村已召开村组干部、党员代表会议，就养殖公约内容进行初步讨论;7月下旬，就养殖公约内容向民政、国土、林业、水利等镇直单位征求意见;8月上旬，向镇直相关单位征求意见已结束；8月下旬，正在与该村村民协商养殖公约内容，在获得村民认可后，结合养殖公约实施方案制定专项资金使用计划；9月中旬，杨林桥村养殖公约已再次修订，近期将召开村民代表会议讨论通过，9月下旬该项目已经启动；10月24日，已确定改造示范户9户，并开始动工；11月18日，改造工作已基本完成，准备实施验收。
	　

	2
	杨林桥镇杨林桥村存在无固定茶叶鲜叶收购点问题，建设村落茶叶鲜叶收购点。
	6月7日，王华同志在杨林桥村就该村落茶叶鲜叶收购点选点进行实地调研，走访该村茶叶种植大户和鲜叶销售能人，听取相关情况，并就站点设计建设思路和功能进行指导;6月16日，王华同志在杨林桥村参加秭归县政协助力杨林桥村茶产业发展一线协商活动，征求村民对建设村落茶叶鲜叶收购点的意见建议;6月29日，王华同志带领该项工作承办单位负责同志和杨林桥村“两委”干部再次现场看点、现场督办;8月15日，王华同志到杨林桥村实地查看、实时了解该项工作进展情况和面临的具体困难，对工作进度进行再督办，要求承办单位立足实际、加强争取、全力推进；9月9日，王华同志到杨林桥村了解现阶段工作相关情况；11月16日，王华同志到杨林桥村，对在建小广场进行现场踏勘。
	6月中旬，杨林桥村已完成初步选点，并争取到农业农村局初步表态支持试点建设资金;8月中旬，试点设计和预算方案已完成，正在进一步明确试点建设资金渠道；9月中旬，小广场建设已完成招投标，9月下旬正在做开工准备；10月下旬，已经开工建设；11月中旬，场平基本结束，正在准备配套设施施工。
	　

	3
	水田坝乡严坪村急盼２公里果园路问题，完成新修２公里果园路的立项申报。
	6月10日，李瑜同志现场交办给水田坝乡人民政府和县乡村振兴局，要求县乡村振兴局尽快解决严坪村2公里产业路新修项目资金问题，要求水田坝乡人民政府当好宣传员、调解员，切实做好土地占补平衡协调工作，争取项目早日完工，群众早日受益；9月11日，李瑜同志到严坪村实地踏勘，督办项目进展情况。
	6月16日，受益户现已自发筹资20万元，解决占补平衡问题;6月下旬，已完成项目申报。目前，已完成道路施工图初步设计；9月中旬，项目资金计划已下达，9月下旬正在进行招投标准备；10月24日，项目招标前期准备工作已完成，11月上旬已开标；11月中旬，已签订合同，准备进场施工。
	　

	4
	县城生活垃圾分类处理问题，推进县城生活垃圾分类精准覆盖，完善垃圾分类投放、收集、运输、处理系统，提升垃圾综合利用。 
	6月13日，王芳同志与项目承办单位对接，督办该项目进展情况;7月7日，王芳同志与秭昕国投公司负责人联系，具体了解该项目推进情况及下一步工作计划，要求要进一步优化方案设计、加快项目建设;7月19日，王芳同志主持召开加快项目推进会，要求紫昕公司进一步做好统筹调度工作，要加强宣传引导、推进工作落实。
	可回收综合利用处置中心目前正在进行桩基础施工及场坪工程，8月份计划完成基础施工全部内容，累计完成投资2400万元；垃圾分类收集点设置（一期）软件开发已完成，7月份完成13个垃圾屋整改、取样等工作，8月份计划完成一期项目竣工验收工作，累计完成投资1650万元；垃圾分类收集点设置（二期）7月份进行方案审定及招标网挂，8月下旬开始施工。其他投资完成约500万元。截至8月16日，地梁、承台（基础）施工已完成50％以上工程量，受高温天气影响，预计基础施工将于9月初完成；垃圾分类收集点设置（一期）已完成项目预验收工作，将于8月下旬竣工验收，累计完成投资1690万元；垃圾分类收集点设置（二期）将于8月下旬完成招标并开工建设；截至9月中旬，可回收综合利用处置中心地梁、承台施工完成，地基与基础工程完成验收，综合楼开始施工，垃圾分类收集点设置（一期）已完成项目预验收工作，正在进行整改，下一步将进行竣工验收工作，垃圾分类收集点设置（二期）已开工建设，已完成10％以上工程量；截至10月24日，生活垃圾可回收综合利用处置中心完成1#3#厂房地面硬化，业务综合楼主体工程完工，钢构安装已完成70％以上工程量，室外管网开始施工，其中雨污管网基本结束，本月完成投资300万元，累计完成投资3200万元，垃圾分类收集点设置二期已完成35％以上工程量，累计完成投资约175万元，预计将于11月中旬完成建设；           
	　

	
	
	
	11月生活垃圾可回收综合利用处置中心业务综合楼、厂房主体结构已完工，内墙砌筑已完工，完成全部厂房地面硬化及墙面抹灰，钢构屋面、墙面已完成50％以上工程量，地面管线预埋完成70％以上工程量，预计本月完成厂房钢构安装工程，分类收集点设置二期已完成75％以上工程量。
	




