关于2022年秭归县部分财政支出项目

绩效评价情况的说明

秭归县积极组织全县所有单位开展发展类项目绩效自评，实现绩效自主覆盖100%。认真组织开展重点项目绩效评价，聘请专业第三方机构对部分项目进行重点评价。我县通过科学出具评价报告、全面分析评价结果、强化绩效评价结果应用，使得财政资金使用效益显著提升。现将6个项目的财政评价结果公开如下：

附件：1.2022年度西阳坪村、三渡河村公路硬化项目财政评价结果

- 2.2022年度杨林桥镇畜禽粪污资源化利用项目财政评价结果

- 3.2022年度白鹤洞村烤烟配套设施项目财政评价结果

- 4.2022年度云峰村中药材加工项目财政评价结果

- 5.2022年度社会养老服务体系项目财政评价结果

- 6.2022年度残疾人保障金项目财政评价结果

附件一：

2022年度西阳坪村、三渡河村公路硬化项目

财政评价结果

## 一、评价分数和等级

秭归县乡村振兴局2022年西阳坪村、三渡河村公路硬化项目绩效评分为87.83分,绩效等级为“良”。

## 二、绩效目标完成情况分析

（一）项目决策。权重21分，得分19分，扣分2分。主要扣分点在于项目绩效目标及预算编制指标，主要扣分原因为未设置项目成本指标。预算确定的工程量及投资额与实际不匹配，导致在施工过程中增加工程量及投资额。

- 项目过程。权重19分，得分17分，扣分2分。主要扣分点在于项目实施指标，主要扣分原因为项目未按照政府集中采购目录实施方案的要求通过公开招标方式确认施工单位。项目建设合同中约定的质保金3%低于财政专项资金文件规定的5%。项目资料基本齐全，但未整理归档。

- 项目产出。权重40分，得分35分，扣分5分。主要扣分点在于项目成本指标，主要扣分原因为因项目增加、变更导致项目实际成本超过合同价款。

- （四）实施效益及满意度。权重20分，得分16.83分，扣3.17分。主要扣分点在于满意度指标，主要扣分原因为因项目实施而受到影响的社会群众对项目实施效果的满意程度未达到95%。

- 存在的问题和原因

- 未设置项目成本指标

项目单位对本项目开展了预算编制、预算评审等工作，并制定了项目绩效目标，但未设置项目成本指标，不利于考核项目的成本节约程度。

（二）预算编制的准确性有待提高

项目前期开展的勘察、预算编制工作不细致、不准确，目标确定的投资额及工程量无法满足项目需求，项目施工过程中增加、变更子目，导致实际投资额及工程量远大于预算，影响项目资金的绩效评价考核管理。

### （三）项目实施规范性有待提高

项目通过竞争性磋商方式确定施工单位，不符合政府集中采购目录实施方案的要求。在与施工单位签订建设合同中，项目质保金的约定3%低于财政专项资金文件规定的5%比例。且项目档案未及时整理归档。

### （四）群众满意度未达到目标值

经评价人员走访项目建设地群众，并发放调查问卷统计社会群众对项目实施总体效果满意度为85.5%，未达到项目预期目标值95%。

## 四、结果应用建议

（一）合理、准确的设定项目绩效目标，开展预算编制工作

项目实施单位根据项目建设地点的地质条件、施工难度等情况，认真、细致、准确的开展前期勘察、预算编制等工作，合理安排项目资金，对项目内各工程量进一步精细化预测，完全、全面的设定项目绩效目标，便于项目完成时对项目产出的考核、效果的评价，从而有效提高资金使用效益和项目管理水平。

（二）严格执行政府集中采购方案

全面落实政府采购政策，按照《秭归县政府集中采购目录实施方案》的要求及标准执行，科学编制采购需求，合理选择采购方式，进一步打造一流的营商环境。

（三）加强项目实施管理

根据财政专项资金要求，在建设合同签订时预留5%的项

目质保金。项目档案实行单独归档、专人管理，根据项目档案管理规定进行收集、整理、归档、保管，保持档案的真实性、完整性，为项目建设、验收、绩效评价等提供服务。

（四）提高受益群众满意度

走访了解项目建设地社会群众对项目实施效果的评价情况，收集群众对项目工作存在的意见或者建议，为以后开展建设项目积累经验，进一步提高群众满意度。

附件：2022年度西阳坪村、三渡河村公路硬化项目财政评价表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 调查研究 | 考察项目决策环节，为了解项目实施的必要性和可行性而开展的调查研究实施是否全面、详实。对政府专项项目，调研研究主要考察专项下各子项设立的决策分析是否扎实。 | ①项目前期结合项目实施内容和范围开展了必要的调查研究，得2分；②取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得2分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 规划设计 | 考察项目实施单位对拟实施项目的规划设计方案是否科学、高效。 | ①项目规划设计充分体现项目实施的必要性和迫切性，得1分；②项目规划设计充分考虑现实的可行性，包括政策的、技术的、市场的可行性等，得1分；③项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑财政承受能力、可持续发展，科学合理确定政府采购需求，体现厉行节约的思想，得1分；④项目规划设计能够说明资金渠道及各类资金来源，能够体现资金来源的可靠性和安全性，得1分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 评估论证 | 考察项目立项或确立环节的评估论证是否科学、规范、有效。 | ①经过部门以上级别组织的集体决策或评估论证，程序合法合规，得2分；②组织专家、专业机构开展行之有效的评估论证，获得比较客观、公正、准确的结论，得2分。 | 4 | 4 |  |
|  | 绩效 目标 | 项目绩效目标 | 考察项目绩效目标设置是否科学、准确、规范。 | ①项目绩效目标设置比较全面、规范、准确，得1分；②绩效指标设计能充分体现重要性、相关性原则，得1分；③绩效指标设计能充分体现成本效益最大化原则，得1分；④绩效指标值设置有科学依据，既要符合客观实际，又要体现适度增长，得1分。 | 4 | 3 | 未设置成本指标 |
|  | 资金 投入 | 预算编制 | 考察项目预算编制是否合理、规范。一是支出内容是否合理，是否与项目工作内容和绩效目标高度匹配、相关；二是预算明细是否详尽清晰，是否能对每一项支出分解到最小单元（数量*单价）；三是数量和单价的测算依据来源是否可信可靠。 | ①预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，得1分；②项目预算明细表详尽清晰，对每一项支出能够分解到最小单元（数量*单价），得1分；③项目预算所依据的标准合理合规，如所需数量和单价确定的依据来源可靠，得1分。 | 3 | 2 | 预算确定的工程量及投资额与实际不匹配 |
|  |  | 预算分配 | 考察预算分配程序是否公平、公开、公正。预算分配包括区域之间的分配、子项目之间的分配。 | ①项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得1分；②分配的标准统一、公平、合理，得1分。 如不涉及资金分配，本项默认满分。 | 2 | 2 |  |
| 过程 | 业务 管理 | 管理措施 | 考察项目实施单位的业务管理制度是否规范、全面、有效。 | ①项目业务管理制度制定全面，得1分；②为项目建设配套了管理机构、人员等支撑，得1分；③建立了保障项目顺利实施的工作机制，得1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 项目实施 | 考察项目实施单位项目实施是否符合实施方案或相关管理规定要求。 | ①项目招投标、采购、建设、验收等严格执行方案要求或相关制度规定，政府采购项目全过程信息公开，得1分；②项目的设立及调整按规定履行报批程序，得1分；③项目资金公示内容完整、明晰、细化，并公布监督举报电话，得1分；④建设项目施工合同书、验收报告、成果等资料是否齐全、准确并及时归档，得1分。 | 4 | 2 | 项目未按照政府集中采购要求通过公开招标方式确认施工单位。项目质保金3%低于财政专项资金文件规定的5%。项目资料基本齐全，但未整理归档 |
|  |  | 监督评价 | 考察项目实施单位保障项目质量要求采取的措施是否及时、有效。 | ①为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查等控制措施或手段，得1分；②项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收，政府采购项目规范开展履约验收，得1分；③能够按时完成绩效自评，并能够客观真实的反映成绩和问题，得1分；④对比上一年度绩效评价、审计、巡视巡查反映情况与今年项目实施情况，按时整改到位，按要求报送绩效评价整改情况的，得1分。 | 4 | 4 |  |
|  | 财务 管理 | 使用合法性 | 考察资金拨付、使用是否合法、合规。 | ①资金拨付有完整的审批程序和手续，政府采购项目按照规定支付预付款、进度款和结算款，得2分；②资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。 （如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效评价得分整体扣40分）。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金使用率 | 通过资金使用率考察预算单位预算编制准确性和项目执行力度。 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得4分；80%及以上得3分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | 4 | 4 | 资金使用率100% |
| 产出 | 数量 指标 | 实际完成率 | 反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内西阳坪村、三渡河村公路硬化项目项目建设完成数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期内（本年度或项目期）内西阳坪村、三渡河村公路硬化项目项目建设计划数量。 ①硬化古观线公路1.382km，得5分，实际产出数量减少1%扣0.5分，扣完为止； ②硬化彭熊线3.952km，得5分，实际产出数量减少1台扣1分，扣完为止； | 10 | 10 |  |
|  | 质量 指标 | 质量达标率 | 反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到质量标准的工程和项目。 ①工程质量、验收合格率达到100%，得5分，低于100%的，按比例得分； ②硬化路面宽度3.5m，得2.5分，3.5m＜硬化路面宽度≥3m得1分，否则不得分； ③硬化路面厚度18cm，得2.5分，18cm＜硬化路面厚度≥15cm得1分，否则不得分； | 10 | 10 |  |
|  | 时效 指标 | 时效达标率 | 反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目开工、验收、资金拨付实际所耗用的时间。 计划完成时间：项目开工、验收、资金拨付约定的完成时间。 ①项目按时开工率达到100%，得2分；低于100%的，按比例得分； ②项目按时竣工验收率达到100%，得5分；低于100%的，按比例得分； ③项目资金按时拨付率达到100%，得3分；低于100%的，按比例得分。 | 10 | 10 |  |
|  | 成本 指标 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，以项目预算为参考。 成本节约率大于等于0，得10分；因项目增加、变更导致项目超支10%以内扣5分，否则不得分。 | 10 | 5 | 项目决算金额3179196.27元，合同价款297.5万元，超过合同金额204196.27元，超出比例6.86% |
| 效益 | 实施效益及满意度 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①降低运输成本，得2.5分； ②发展种养殖业，增加经济收入，得2.5分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 项目实施后方便70余户200余人群众出行，其中脱贫户20余户40余人，得5分；70户＜受益人群≥60户，按比例得分，否则不得分； | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 有效解决群众出行及农副产品运输困难，减少生产成本、增加经济收入，为西阳坪村、三渡河村巩固脱贫成效、全面建成小康社会奠定基础，得5分； | 5 | 5 |  |
|  |  | 满意度 | 受益人群对项目实施效果的满意程度。 | 采取问卷调查的方式，调查了解因项目实施而受到影响的社会群众对项目实施效果的满意程度，以调查得分按比例计分，满意度达95%得5分，94%≤满意度≥80%按比例得分，小于80%不得分。 | 5 | 1.83 | 满意度为85.5% |
| 评价总分 |  |  |  |  | 100 | 87.83 |  |

附件二

- 2022年度杨林桥镇畜禽粪污资源化利用项目

- 财政评价结果

## 一、评价分数和等级

秭归县乡村振兴局2022年杨林桥镇畜禽粪污资源化利用项目绩效评分为90.73分,绩效等级为“优”。

## 二、绩效目标完成情况分析

（一）项目决策。权重21分，得分20分，扣分1分。主要扣分点在于项目绩效目标指标，主要扣分原因为项目实际工期超过计划工期，项目时效指标设定不合理。

- 项目过程。权重19分，得分16分，扣分3分。主要扣分点在于项目实施指标，主要扣分原因为项目建设合同中约定的质保金3%低于财政专项资金文件规定的5%。项目公示内容不完整，无资金来源、资金分配结果等信息。项目档案未及时整理归档。

- 项目产出。权重40分，得分35分，扣分5分。主要扣分点在于项目时效指标，主要扣分原因为项目实际工期超过计划工期。

- （四）实施效益及满意度。权重20分，得分19.73分，扣0.27分。主要扣分点在于满意度指标，主要扣分原因为因项目实施而受到影响的社会群众对项目实施效果的满意程度未达到95%。

- 三、存在的问题和原因

（一）个别绩效目标设置不合理

项目单位制定了项目绩效目标，但项目时效指标设定不合理，导致项目实际工期超过预计工期，不利于项目资金的绩效考核管理。

### （二）项目实施规范性有待提高

项目通过公开招标方式确定施工单位，但在签订施工合同中对于项目质保金的约定3%低于财政专项资金文件规定的5%比例。项目公示内容不完整，无资金来源、资金分配结果等信息。项目档案未及时整理归档。

### （三）群众满意度未达到目标值

经评价人员走访项目建设地群众，并发放调查问卷10份，其中7份调查问卷反映对项目实施效果非常满意、3份为满意，加权平均后满意度为94%，未达到预期目标值95%。

## 四、结果应用建议

（一）合理设置绩效指标

项目实施单位根据项目建设地点的地质条件、施工难度等因素综合考虑后合理确定工期，设定项目绩效目标，便于项目完成时对项目产出的考核、效果的评价，从而有效提高资金使用效益和项目管理水平。

（二）加强项目实施管理

按照财政专项资金要求，在建设合同签订时约定预留5%的项目质保金。准确、完整、全面、及时的公示项目资金情况，接受群众和社会监督。项目档案实行单独归档、专人管理，根据项目档案管理规定进行收集、整理、归档、保管，保持档案的真实性、完整性，为项目建设、验收、绩效评价等提供服务。

（三）提高受益群众满意度

走访了解项目建设地社会群众对项目实施效果的评价情况，收集群众对项目工作存在的意见或者建议，为以后开展建设项目积累经验，进一步提高群众满意度。

- 附件：杨林桥镇畜禽粪污资源化利用项目财政评价表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 调查研究 | 考察项目决策环节，为了解项目实施的必要性和可行性而开展的调查研究实施是否全面、详实。对政府专项项目，调研研究主要考察专项下各子项设立的决策分析是否扎实。 | ①项目前期结合项目实施内容和范围开展了必要的调查研究，得2分；②取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得2分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 规划设计 | 考察项目实施单位对拟实施项目的规划设计方案是否科学、高效。 | ①项目规划设计充分体现项目实施的必要性和迫切性，得1分；②项目规划设计充分考虑现实的可行性，包括政策的、技术的、市场的可行性等，得1分；③项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑财政承受能力、可持续发展，科学合理确定政府采购需求，体现厉行节约的思想，得1分；④项目规划设计能够说明资金渠道及各类资金来源，能够体现资金来源的可靠性和安全性，得1分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 评估论证 | 考察项目立项或确立环节的评估论证是否科学、规范、有效。 | ①经过部门以上级别组织的集体决策或评估论证，程序合法合规，得2分；②组织专家、专业机构开展行之有效的评估论证，获得比较客观、公正、准确的结论，得2分。 | 4 | 4 |  |
|  | 绩效 目标 | 项目绩效目标 | 考察项目绩效目标设置是否科学、准确、规范。 | ①项目绩效目标设置比较全面、规范、准确，得1分；②绩效指标设计能充分体现重要性、相关性原则，得1分；③绩效指标设计能充分体现成本效益最大化原则，得1分；④绩效指标值设置有科学依据，既要符合客观实际，又要体现适度增长，得1分。 | 4 | 3 | 项目时效指标设定不合理 |
|  | 资金 投入 | 预算编制 | 考察项目预算编制是否合理、规范。一是支出内容是否合理，是否与项目工作内容和绩效目标高度相关；二是预算明细是否详尽清晰，是否能对每一项支出分解到最小单元（数量*单价）；三是数量和单价的测算依据来源是否可信可靠。 | ①项目支出内容合理，与项目工作内容和绩效目标高度相关，得1分；②项目预算明细表详尽清晰，对每一项支出能够分解到最小单元（数量*单价），得1分；③项目预算所依据的标准合理合规，如所需数量和单价确定的依据来源可靠，得1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预算分配 | 考察预算分配程序是否公平、公开、公正。预算分配包括区域之间的分配、子项目之间的分配。 | ①项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得1分；②分配的标准统一、公平、合理，得1分。 如不涉及资金分配，本项默认满分。 | 2 | 2 |  |
| 过程 | 业务 管理 | 管理措施 | 考察项目实施单位的业务管理制度是否规范、全面、有效。 | ①项目业务管理制度制定全面，得1分；②为项目建设配套了管理机构、人员等支撑，得1分；③建立了保障项目顺利实施的工作机制，得1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 项目实施 | 考察项目实施单位项目实施是否符合实施方案或相关管理规定要求。 | ①项目招投标、采购、建设、验收等严格执行方案要求或相关制度规定，政府采购项目全过程信息公开，得1分；②项目的设立及调整按规定履行报批程序，得1分；③项目资金公示内容完整、明晰、细化，并公布监督举报电话，得1分；④建设项目施工合同书、验收报告、成果等资料是否齐全、准确并及时归档，得1分。 | 4 | 1 | 项目质保金3%低于财政专项资金文件规定的5%，项目概况牌中未公示资金来源、资金分配结果等信息。项目资料基本齐全，但未整理归档 |
|  |  | 监督评价 | 考察项目实施单位保障项目质量要求采取的措施是否及时、有效。 | ①为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查等控制措施或手段，得1分；②项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收，政府采购项目规范开展履约验收，得1分；③能够按时完成绩效自评，并能够客观真实的反映成绩和问题，得1分；④对比上一年度绩效评价、审计、巡视巡查反映情况与今年项目实施情况，按时整改到位，按要求报送绩效评价整改情况的，得1分。 | 4 | 4 |  |
|  | 财务 管理 | 使用合法性 | 考察资金拨付、使用是否合法、合规。 | ①资金拨付有完整的审批程序和手续，政府采购项目按照规定支付预付款、进度款和结算款，得2分；②资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。 （如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效评价得分整体扣40分）。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金使用率 | 通过资金使用率考察预算单位预算编制准确性和项目执行力度。 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得4分；80%及以上得3分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | 4 | 4 | 资金使用率100% |
| 产出 | 数量 指标 | 实际完成率 | 反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内杨林桥镇畜禽粪污资源化利用项目建设完成数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期内（本年度或项目期）内杨林桥镇畜禽粪污资源化利用项目建设计划数量。 ①新建有机肥厂1个，建设内容包括新建车间及仓库6715.50㎡，得5分，实际产出数量减少1%扣0.5分，扣完为止； ②购置生产设备共计22台套，得5分，实际产出数量减少1台扣1分，扣完为止； | 10 | 10 |  |
|  | 质量 指标 | 质量达标率 | 反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到质量标准的工程和项目。 ①工程质量、验收合格率达到100%，得5分，否则不得分； ②货物质量、验收合格率达到100%，得5分，否则不得分； | 10 | 10 |  |
|  | 时效 指标 | 时效达标率 | 反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目开工、验收、资金拨付实际所耗用的时间。 计划完成时间：项目开工、验收、资金拨付约定的完成时间。 ①项目按时开工率达到100%，得2分；低于100%的，按比例得分； ②项目按时竣工验收率达到100%，得5分；低于100%的，按比例得分； ③项目资金按时拨付率达到100%，得3分；低于100%的，按比例得分。 | 10 | 5 | 目标工期240天，2021年10月20日开工，2022年8月完工、10月通过政府验收，实际工期超过计划工期 |
|  | 成本 指标 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，以项目预算为参考。 成本节约率大于等于0，得10分；因项目增加、变更导致项目超支10%以内扣5分，否则不得分。 | 10 | 10 |  |
| 效益 | 实施效益及满意度 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①降低养殖成本，畜牧粪便就近处理或施入农田，节约运输人工等资源，得2分； ②新增就业岗位，增加群众经济收入，得2分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①将畜牧粪便处理生产加工为有机肥，替代部分化肥，减少化肥使用量，降低种植成本，得2分； ②提高畜牧粪污处理能力，增强养殖户公共卫生意识，实现生态循环农业高质量发展，得2分； | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①生态环境改善明显，得2分，否则得0分； ②生态环境影响为正面，无投诉，得2分，否则得0分 | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 建立种养殖业循环生产和废弃物资源化利用体系，减少种植业化肥的使用量，降低化肥面源的污染，降低农业生产成本，促进农业生态循环经济的发展，增加经济收入，使杨林桥镇畜牧业走上绿色、健康、可持续发展道路，得4分； | 4 | 4 |  |
|  |  | 满意度 | 受益人群对项目实施效果的满意程度。 | 采取问卷调查的方式，调查了解因项目实施而受到影响的社会群众对项目实施效果的满意程度，以调查得分按比例计分，满意度达95%得4分，94%≤满意度≥80%按比例得分，小于80%不得分。 | 4 | 3.73 | 满意度为94% |
| 评价总分 |  |  |  |  | 100 | 90.73 |  |

- 附件三

- 2022年度白鹤洞村烤烟配套设施项目

- 财政评价结果

## 一、评价分数和等级

秭归县乡村振兴局2022年白鹤洞村烤烟配套设施项目绩效评分为94分,绩效等级为“优”。

## 二、绩效目标完成情况分析

（一）项目决策。权重21分，得分18分，扣分3分。主要扣分点在于评估论证及项目绩效目标指标，主要扣分原因为项目未组织专家、专业机构开展评估论证。未制定项目质量指标。

- 项目过程。权重19分，得分16分，扣分3分。主要扣分点在于项目实施指标，主要扣分原因为项目建设合同中约定的质保金1.5%低于财政专项资金文件规定的5%。项目公示内容不完整，无资金来源、监督举报电话等信息。项目档案未及时整理归档。

- （三）项目产出。权重40分，得分40分。项目数量、质量、时效及成本指标均达到预期目标值，无扣分事项。

（四）实施效益及满意度。权重20分，得分20分。项目实施后，助力白鹤洞村千亩烟叶发展，带动集体及农户共同收益，减少烤烟成本、增加经济收入，为白鹤洞村乡村振兴、全面建成小康社会奠定基础，项目实施效益及满意度均达到预期目标值。

- 三、存在的问题和原因

### （一）项目立项未进行评估论证

项目在前期立项过程中，未组织专家、专业机构开展评估论证，仅经过部门以上级别的集体决策，不利于考察项目立项是否科学、规范、有效。

### （二）绩效目标设置不全面

项目单位制定了项目绩效目标，但质量指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于反映项目质量的实现情况。

### （三）项目实施规范性有待提高

项目通过竞争性磋商方式确定施工单位，但在签订施工合同中，对于项目质保金的约定1.5%低于财政专项资金文件规定的5%比例。项目公示内容不完整，无资金来源、监督举报电话等信息。项目档案未及时整理归档。

## 四、结果应用建议

（一）对项目进行评估论证

项目单位应根据部门内部集体会议决策情况，组织组织专家、第三方机构对项目进行评审、论证，进一步保证项目立项的科学性、规范性及有效性。

（二）细化绩效指标

全面反映项目完成情况。项目单位应通过清晰、可衡量的指标值设定各项绩效目标，有助于全面了解项目的实施情况和项目实施后产生的效果，从而有效判断项目是否达到预期期望，有效提高资金使用效益和项目管理水平。

(三）加强项目实施管理

按照财政专项资金要求，在建设合同签订时约定预留5%的项目质保金。准确、完整、全面、及时的公示项目资金情况，接受群众和社会监督。项目档案实行单独归档、专人管理，根据项目档案管理规定进行收集、整理、归档、保管，保持档案的真实性、完整性，为项目建设、验收、绩效评价等提供服务。附表：2022年度白鹤洞村烤烟配套设施项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 调查研究 | 考察项目决策环节，为了解项目实施的必要性和可行性而开展的调查研究实施是否全面、详实。对政府专项项目，调研研究主要考察专项下各子项设立的决策分析是否扎实。 | ①项目前期结合项目实施内容和范围开展了必要的调查研究，得2分；②取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得2分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 规划设计 | 考察项目实施单位对拟实施项目的规划设计方案是否科学、高效。 | ①项目规划设计充分体现项目实施的必要性和迫切性，得1分；②项目规划设计充分考虑现实的可行性，包括政策的、技术的、市场的可行性等，得1分；③项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑财政承受能力、可持续发展，科学合理确定政府采购需求，体现厉行节约的思想，得1分；④项目规划设计能够说明资金渠道及各类资金来源，能够体现资金来源的可靠性和安全性，得1分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 评估论证 | 考察项目立项或确立环节的评估论证是否科学、规范、有效。 | ①经过部门以上级别组织的集体决策或评估论证，程序合法合规，得2分；②组织专家、专业机构开展行之有效的评估论证，获得比较客观、公正、准确的结论，得2分。 | 4 | 2 | 未组织专家、专业机构开展评估论证 |
|  | 绩效 目标 | 项目绩效目标 | 考察项目绩效目标设置是否科学、准确、规范。 | ①项目绩效目标设置比较全面、规范、准确，得1分；②绩效指标设计能充分体现重要性、相关性原则，得1分；③绩效指标设计能充分体现成本效益最大化原则，得1分；④绩效指标值设置有科学依据，既要符合客观实际，又要体现适度增长，得1分。 | 4 | 3 | 未指定项目质量指标 |
|  | 资金 投入 | 预算编制 | 考察项目预算编制是否合理、规范。一是支出内容是否合理，是否与项目工作内容和绩效目标高度相关；二是预算明细是否详尽清晰，是否能对每一项支出分解到最小单元（数量*单价）；三是数量和单价的测算依据来源是否可信可靠。 | ①项目支出内容合理，与项目工作内容和绩效目标高度相关，得1分；②项目预算明细表详尽清晰，对每一项支出能够分解到最小单元（数量*单价），得1分；③项目预算所依据的标准合理合规，如所需数量和单价确定的依据来源可靠，得1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预算分配 | 考察预算分配程序是否公平、公开、公正。预算分配包括区域之间的分配、子项目之间的分配。 | ①项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得1分；②分配的标准统一、公平、合理，得1分。 如不涉及资金分配，本项默认满分。 | 2 | 2 |  |
| 过程 | 业务 管理 | 管理措施 | 考察项目实施单位的业务管理制度是否规范、全面、有效。 | ①项目业务管理制度制定全面，得1分；②为项目建设配套了管理机构、人员等支撑，得1分；③建立了保障项目顺利实施的工作机制，得1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 项目实施 | 考察项目实施单位项目实施是否符合实施方案或相关管理规定要求。 | ①项目招投标、采购、建设、验收等严格执行方案要求或相关制度规定，政府采购项目全过程信息公开，得1分；②项目的设立及调整按规定履行报批程序，得1分；③项目资金公示内容完整、明晰、细化，并公布监督举报电话，得1分；④建设项目施工合同书、验收报告、成果等资料是否齐全、准确并及时归档，得1分。 | 4 | 1 | 项目质保金1.5%低于财政专项资金文件规定的5%，项目未公示资金来源、监督举报电话等信息。项目资料基本齐全，但未整理归档 |
|  |  | 监督评价 | 考察项目实施单位保障项目质量要求采取的措施是否及时、有效。 | ①为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查等控制措施或手段，得1分；②项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收，政府采购项目规范开展履约验收，得1分；③能够按时完成绩效自评，并能够客观真实的反映成绩和问题，得1分；④对比上一年度绩效评价、审计、巡视巡查反映情况与今年项目实施情况，按时整改到位，按要求报送绩效评价整改情况的，得1分。 | 4 | 4 |  |
|  | 财务 管理 | 使用合法性 | 考察资金拨付、使用是否合法、合规。 | ①资金拨付有完整的审批程序和手续，政府采购项目按照规定支付预付款、进度款和结算款，得2分；②资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。 （如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效评价得分整体扣40分）。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金使用率 | 通过资金使用率考察预算单位预算编制准确性和项目执行力度。 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得4分；80%及以上得3分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | 4 | 4 | 资金使用率100% |
| 产出 | 数量 指标 | 实际完成率 | 反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内白鹤洞村烤烟配套设施项目建设完成数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期内（本年度或项目期）内白鹤洞村烤烟配套设施项目建设计划数量。 ①新建白鹤洞村热泵烤烟房10座，配套储烟室2处700㎡，得5分，实际产出数量减少1%扣0.5分，扣完为止； ②购置烤烟设备10套，得5分，实际产出数量减少1台扣1分，扣完为止。 | 10 | 10 |  |
|  | 质量 指标 | 质量达标率 | 反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到质量标准的工程和项目。 ①工程质量、验收合格率达到100%，得5分，否则不得分； ②货物质量、验收合格率达到100%，得5分，否则不得分； | 10 | 10 |  |
|  | 时效 指标 | 时效达标率 | 反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目开工、验收、资金拨付实际所耗用的时间。 计划完成时间：项目开工、验收、资金拨付约定的完成时间。 ①项目按时开工率达到100%，得2分；低于100%的，按比例得分； ②项目按时竣工验收率达到100%，得5分；低于100%的，按比例得分； ③项目资金按时拨付率达到100%，得3分；低于100%的，按比例得分。 | 10 | 10 |  |
|  | 成本 指标 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，以项目预算为参考。 成本节约率大于等于0，得10分；因项目增加、变更导致项目超支10%以内扣5分，否则不得分。 | 10 | 10 | 项目决算金额170.00万元，合同价款1,693,868.00元，超出比例0.36%，但未超过资金总指标 |
| 效益 | 实施效益及满意度 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①每炕减少烤烟成本≈428元，得2分，否则得0分； ②为附近村民提供工作岗位，增加村民经济收入，得2分，否则得0分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 项目实施后服务烤烟面积≥200亩，得4分，200亩＜实际服务烤烟面积≥150亩，按比例得分，否则不得分； | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①每炕烤烟减少使用生物质燃料≥1.2吨，得2分，否则得0分； ②生态环境影响为正面，无投诉，得2分，否则得0分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 助力白鹤洞村千亩烟叶发展，带动集体及农户共同收益，减少烤烟成本、增加经济收入，为白鹤洞村乡村振兴、全面建成小康社会奠定基础，得4分； | 4 | 4 |  |
|  |  | 满意度 | 受益人群对项目实施效果的满意程度。 | 采取问卷调查的方式，调查了解因项目实施而受到影响的社会群众对项目实施效果的满意程度，以调查得分按比例计分，满意度达95%得4分，94%≤满意度≥80%按比例得分，小于80%不得分。 | 4 | 4 | 满意度为95% |
| 评价总分 |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

- 附件四

- 2022年度云峰村中药材加工项目项目

- 财政评价结果

## 一、评价分数和等级

秭归县乡村振兴局2022年杨林桥镇云峰村中药材收储项目绩效评分为84分,绩效等级为“良”。

## 二、绩效目标完成情况分析

（一）项目决策。权重21分，得分19分，扣分2分。主要扣分点在于项目绩效目标及预算编制指标，主要扣分原因为未制定项目质量指标、时效指标设定不合理；预算确定的工程量及投资额与实际不匹配，导致在施工过程中增加工程量及投资额。

- 项目过程。权重19分，得分17分，扣分2分。主要扣分点在于项目实施指标，主要扣分原因为项目建设合同中约定的质保金1.5%低于财政专项资金文件规定的5%。项目公示内容不完整，无监督举报电话等信息。项目资料不齐全，也未整理归档。

- 项目产出。权重40分，得分28分，扣分12分。主要扣分点在于项目成本、时效及质量指标，主要扣分原因为因项目增加、变更导致项目实际成本超过合同价款。项目实际工期超过目标工期，项目分项工程均已验收合格，但项目整体未及时竣工验收。

（四）实施效益及满意度。权重20分，得分20分，项目实施后，有效推进云峰村中药材产业发展，促进种植农户、市场主体及村集体增收，为云峰村乡村振兴、全面建成小康社会奠定基础，项目实施效益及满意度均达到预期目标值。

- 三、存在的问题和原因

- 未设置项目质量指标、时效指标设定不合理

项目单位对本项目开展了预算编制、预算评审等工作，并制定了项目绩效目标，但未设置项目质量指标，且时效指标设定不合理，不利于考核项目的质量及时效实现程度。

（二）预算编制的准确性有待提高

项目前期开展的勘察、预算编制工作不细致、不准确，目标确定的投资额及工程量无法满足项目需求，项目施工过程中增加、变更子目，导致实际投资额及工程量远大于预算，影响项目资金的绩效评价考核管理。

### （三）项目实施规范性有待提高

项目通过竞争性磋商方式确定施工单位，不符合政府集中采购目录实施方案的要求。在与施工单位签订建设合同中，项目质保金的约定1.5%低于财政专项资金文件规定的5%比例。项目公示内容不完整，无监督举报电话等信息。项目资料不齐全，也未整理归档。

### （四）项目产出指标未达到目标值

因项目增加、变更导致项目实际成本超过合同价款。项目实际工期超过目标工期，项目分项工程均已验收合格，但项目整体未及时竣工验收，且项目实际工期超过计划工期。

## 四、结果应用建议

（一）合理设置绩效指标

项目单位应通过清晰、可衡量的指标值设定各项绩效目标，根据项目建设地点的地质条件、施工难度等因素综合考虑后合理确定工期，设定项目绩效目标，便于项目完成时对项目产出的考核、效果的评价，从而有效提高资金使用效益和项目管理水平。

（二）合理、准确的开展预算编制工作

项目实施单位根据项目建设地点的地质条件、施工难度等情况，认真、细致、准确的开展前期勘察、预算编制等工作，合理安排项目资金，对项目内各工程量进一步精细化预测，便于项目完成时对项目产出的考核、效果的评价。

（三）加强项目实施管理

根据财政专项资金要求，在建设合同签订时预留5%的项

目质保金。准确、完整、全面、及时的公示项目资金情况，接受群众和社会监督。项目档案实行单独归档、专人管理，根据项目档案管理规定进行收集、整理、归档、保管，保持档案的真实性、完整性，为项目建设、验收、绩效评价等提供服务。

（四）加强对项目绩效目标执行的监督和检查

实施单位应严格按照项目绩效目标以及合同约定实施，建立违约惩罚机制，对因不可抗力因素或客观原因影响项目实施进度的，应客观分析、作好记录、探索对策，确保项目按期完成。

附表：2022年度云峰村中药材加工项目项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 调查研究 | 考察项目决策环节，为了解项目实施的必要性和可行性而开展的调查研究实施是否全面、详实。对政府专项项目，调研研究主要考察专项下各子项设立的决策分析是否扎实。 | ①项目前期结合项目实施内容和范围开展了必要的调查研究，得2分；②取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得2分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 规划设计 | 考察项目实施单位对拟实施项目的规划设计方案是否科学、高效。 | ①项目规划设计充分体现项目实施的必要性和迫切性，得1分；②项目规划设计充分考虑现实的可行性，包括政策的、技术的、市场的可行性等，得1分；③项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑财政承受能力、可持续发展，科学合理确定政府采购需求，体现厉行节约的思想，得1分；④项目规划设计能够说明资金渠道及各类资金来源，能够体现资金来源的可靠性和安全性，得1分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 评估论证 | 考察项目立项或确立环节的评估论证是否科学、规范、有效。 | ①经过部门以上级别组织的集体决策或评估论证，程序合法合规，得2分；②组织专家、专业机构开展行之有效的评估论证，获得比较客观、公正、准确的结论，得2分。 | 4 | 4 |  |
|  | 绩效 目标 | 项目绩效目标 | 考察项目绩效目标设置是否科学、准确、规范。 | ①项目绩效目标设置比较全面、规范、准确，得1分；②绩效指标设计能充分体现重要性、相关性原则，得1分；③绩效指标设计能充分体现成本效益最大化原则，得1分；④绩效指标值设置有科学依据，既要符合客观实际，又要体现适度增长，得1分。 | 4 | 3 | 未设置项目质量指标、时效指标设定不合理 |
|  | 资金 投入 | 预算编制 | 考察项目预算编制是否合理、规范。一是支出内容是否合理，是否与项目工作内容和绩效目标高度相关；二是预算明细是否详尽清晰，是否能对每一项支出分解到最小单元（数量*单价）；三是数量和单价的测算依据来源是否可信可靠。 | ①项目支出内容合理，与项目工作内容和绩效目标高度相关，得1分；②项目预算明细表详尽清晰，对每一项支出能够分解到最小单元（数量*单价），得1分；③项目预算所依据的标准合理合规，如所需数量和单价确定的依据来源可靠，得1分。 | 3 | 2 | 预算确定的工程量及投资额与实际不匹配 |
|  |  | 预算分配 | 考察预算分配程序是否公平、公开、公正。预算分配包括区域之间的分配、子项目之间的分配。 | ①项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得1分；②分配的标准统一、公平、合理，得1分。 如不涉及资金分配，本项默认满分。 | 2 | 2 |  |
| 过程 | 业务 管理 | 管理措施 | 考察项目实施单位的业务管理制度是否规范、全面、有效。 | ①项目业务管理制度制定全面，得1分；②为项目建设配套了管理机构、人员等支撑，得1分；③建立了保障项目顺利实施的工作机制，得1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 项目实施 | 考察项目实施单位项目实施是否符合实施方案或相关管理规定要求。 | ①项目招投标、采购、建设、验收等严格执行方案要求或相关制度规定，政府采购项目全过程信息公开，得1分；②项目的设立及调整按规定履行报批程序，得1分；③项目资金公示内容完整、明晰、细化，并公布监督举报电话，得1分；④建设项目施工合同书、验收报告、成果等资料是否齐全、准确并及时归档，得1分。 | 4 | 2 | 项目质保金1.5%低于财政专项资金文件规定的5%，项目未公示监督举报电话等信息。项目资料不齐全，也未整理归档 |
|  |  | 监督评价 | 考察项目实施单位保障项目质量要求采取的措施是否及时、有效。 | ①为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查等控制措施或手段，得1分；②项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收，政府采购项目规范开展履约验收，得1分；③能够按时完成绩效自评，并能够客观真实的反映成绩和问题，得1分；④对比上一年度绩效评价、审计、巡视巡查反映情况与今年项目实施情况，按时整改到位，按要求报送绩效评价整改情况的，得1分。 | 4 | 4 |  |
|  | 财务 管理 | 使用合法性 | 考察资金拨付、使用是否合法、合规。 | ①资金拨付有完整的审批程序和手续，政府采购项目按照规定支付预付款、进度款和结算款，得2分；②资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。 （如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效评价得分整体扣40分）。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金使用率 | 通过资金使用率考察预算单位预算编制准确性和项目执行力度。 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得4分；80%及以上得3分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | 4 | 4 | 资金使用率100% |
| 产出 | 数量 指标 | 实际完成率 | 反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内杨林桥镇云峰中药材收储项目建设完成数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期内（本年度或项目期）内杨林桥镇云峰中药材收储项目建设计划数量。 数量指标：新建中药材收储厂房2948.48㎡，得10分，实际产出数量减少1%扣1分，扣完为止。 | 10 | 10 |  |
|  | 质量 指标 | 质量达标率 | 反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到质量标准的工程和项目。 项目分项、整体工程质量、验收合格率均达到100%，得10分；项目分项工程验收合格、但项目整体因客观原因未及时竣工验收合格得8份；否则不得分； | 10 | 8 | 项目分项工程均已验收合格，但项目整体未及时竣工验收 |
|  | 时效 指标 | 时效达标率 | 反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目开工、验收、资金拨付实际所耗用的时间。 计划完成时间：项目开工、验收、资金拨付约定的完成时间。 ①项目按时开工率达到100%，得2分；低于100%的，按比例得分； ②项目按时竣工验收率达到100%，得5分；低于100%的，按比例得分； ③项目资金按时拨付率达到100%，得3分；低于100%的，按比例得分。 | 10 | 5 | 目标设定工期为90天，实际工期9个月超过90天 |
|  | 成本 指标 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，以项目预算为参考。 成本节约率大于等于0，得10分；因项目增加、变更导致项目超支10%以内扣5分，否则不得分。 | 10 | 5 | 项目结算金额4799855.2元，合同价款436.50万元，超出比例9.96%，超支原因系因项目增加、变更导致 |
| 效益 | 实施效益及满意度 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①服务全镇5291.78亩中药材种植，得2.5分，否则得0分； ②为附近村民提供工作岗位，增加村民经济收入，得2.5分，否则得0分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 项目实施后惠及本镇200余户600余人，其中脱贫户60余户130余人，得5分；200户＜受益人群≥180户，按比例得分，否则不得分； | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 带动群众发展中药材产业，吸纳务工人员，增加就业岗位，提高中草药产业经济效益，拉动中草药产业整体升级发展，构建现代中草药产业体系，得5分； | 5 | 5 |  |
|  |  | 满意度 | 受益人群对项目实施效果的满意程度。 | 采取问卷调查的方式，调查了解因项目实施而受到影响的社会群众对项目实施效果的满意程度，以调查得分按比例计分，满意度达95%得5分，94%≤满意度≥80%按比例得分，小于80%不得分。 | 5 | 5 | 满意度为97% |
| 评价总分 |  |  |  |  | 100 | 84 |  |

附件五

2022年度社会养老服务体系建设项目

财政评价结果

- 一、评分结果

秭归县2022年度社会养老服务体系建设项目评价结果为89.35分，评分等级为良。

其中：项目决策标准分22分，得分22分，项目决策合规但未对项目预期产出效益设定绩效目标、绩效指标不够量化明确、且预算指标与项目资金量不匹配；项目过程标准分18分，评价得分13分，主要扣分原因为项目实施单位的业务管理制度未做到全面、规范，项目资金未做到专款专用；项目产出标准分45分，评价得分39.35分，主要扣分原因为未完成绩效目标，资金使用率超过100%；效果指标标准分15分，评价得分15分，效果显著且满意度高。

- 二、绩效目标完成情况分析

本次绩效评价对象为秭归县民政局负责实施的秭归县2022年度社会养老服务体系建设项目，涉及使用省级民政一般性转移支付资金1,360,000.00元。评价组从预算项目决策、过程、产出及效果等4个方面对秭归县2022年度社会养老服务体系建设项目情况进行评价分析。本次评价重点为项目产出和效果，评价组对项目实施内容进行了实地查看及电话调查。综合评价为良。

- 三、存在的问题和原因

1.项目未制定项目分类业务管理制度；单位未通过相关媒介主动向社会公开项目基本情况、资金使用进度、督查及审计结果、接受投诉等信息。

2.项目资金使用未做到合法、合规，有59,030.00元实际使用其他资金支出，有42,263.00元支出与绩效目标无关内容。

# 3.单位未严格控制项目成本，资金使用率超过100%。

- 四、结果拟应用建议

1.单位应分层分类制订项目业务管理制度，按照年初预算，秉持着合理、节约、高效的原则，统筹安排各项支出，提高资金使用效率。

2.单位应加强学习《民政部彩票公益金使用管理办法》，确保项目资金使用合法、合规；同时，结合项目实际情况，参考制订单位的专项资金使用办法。

3.单位应加强对专项资金的使用管理，完善内部监督机制；提高财务人员的专业知识水平和工作能力，强化专项资金被挤占挪用的防范意识，规范单位财务运行。

- 附表：2022年度社会养老服务体系项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得2分； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，得2分；②审批文件、材料是否符合相关要求，得2分。 | 4 | 4 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 科学、准确 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，得2分； ②是否与预算确定的项目资金量相匹配，得2分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 清晰、细化、可衡量 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； | 4 | 4 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制 | 合理、规范 | 考察项目预算编制是否合理、规范。一是支出内容是否合理，是否与项目工作内容和绩效目标高度相关；二是预算明细是否详尽清晰，是否能对每一项支出分解到最小单元（数量*单价）；三是数量和单价的测算依据来源是否可信可靠。 | ①项目支出内容合理，与项目工作内容和绩效目标高度相关，得2分；②项目预算明细表详尽清晰，对每一项支出能够分解到最小单元（数量*单价），得1分；③项目预算所依据的标准合理合规，如所需数量和单价确定的依据来源可靠，得1分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 预算分配 | 公平、公开、公正 | 考察预算分配程序是否公平、公开、公正。预算分配包括区域之间的分配、子项目之间的分配。 | ①项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得1分；②分配的标准统一、公平、合理，得1分。 如不涉及资金分配，本项默认满分。 | 2 | 2 |  |
| 过程 | 业务 管理 | 管理措施 | 规范、全面、有效 | 考察项目实施单位的业务管理制度是否规范、全面、有效。 | ①项目业务管理制度制定全面，得1分；②为项目建设配套了管理机构、人员等支撑，建立了保障项目顺利实施的工作机制，得1分。 | 2 | 1 | 未制定项目分类业务管理制度 |
|  |  | 项目实施 | 符合 | 考察项目实施单位项目实施是否符合实施方案或相关管理规定要求。 | ①项目招投标、采购、验收等严格执行相关制度规定，政府采购项目全过程信息公开，得2分；②项目的设立按规定履行报批程序，得2分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 监督评价 | 及时、有效 | 考察项目实施单位保障项目质量要求采取的措施是否及时、有效。 | ①通过相关媒介主动向社会公开项目基本情况、资金使用、督查及审计结果、接受投诉等信息，得2分；②项目实施完毕后，组织相关人员进行考核验收，政府采购项目规范开展履约验收，得2分。 | 4 | 2 | 未通过相关媒介主动向社会公开项目基本情况、资金使用、督查及审计结果、接受投诉等信息 |
|  | 财务 管理 | 资金使用合法性 | 合法、合规 | 考察资金拨付、使用是否合法、合规。 | ①资金拨付有完整的审批程序和手续，按照规定支付各款项，得2分；②资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。 （如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效评价得分整体扣40分） | 4 | 2 | 适老化改造项目（茅坪）有59030元从其他资金中支出，采购空调项目有5100元从农村福利院老人住房室内取暖省级补助资金中支出，用该项目资金支出2023年部分养老机构责任保险42263元 |
|  |  | 资金使用率 | 95% | 通过资金使用率考察预算单位预算编制准确性和项目执行力度。 | 财政拨付的预算资金95%及以上使用得4分；90%及以上得3分；80%及以上得2分；80%（不含）以下不得分。 | 4 | 4 |  |
| 产出 | 数量指标 | 运营补贴受益民办养老机构 | 1家 | 反映预期提供的公共产品和服务数量，如“务工农民岗位技能培训人数”、“公共租赁住房保障户数”等。（数量指标名称，一般是“动词+名词+量词”的结构，例如“培训-人-数”“保障-户-数”。） | ①如果指标为xx率，那么评价标准应为：得分=xx率*指标分值；注意：资金超支率是特殊情况，得分=（1-超支率）*指标分值。 ②如果指标为xx场次、xx面积，那么评价标准应为：得分=实际值/目标值*指标分值； ③如果是定性指标，评价标准定性处理，如“根据2022年xx情况相比2021年改善情况酌情给分”（体现增量效果）。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 适老化改造户数 | 221户 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 护理员培训人数 | 200人 |  |  | 5 | 4.35 | 实际培训人数174人 |
|  |  | 补充安装空调 | 24台 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 购买床位责任险 | 750张 |  |  | 5 | 5 |  |
|  | 质量指标 | 工作任务及时完成率 | ≥90% | 反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“公共租赁住房建设验收通过率”等。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 适老化改造项目合格率 | ≥95% |  |  | 5 | 5 |  |
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按时拨付 | 反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“补贴发放时间”等。 |  | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，体现达到同等效益的成本最小化。如：“政府采购资金节约率”等。 |  | 5 | 0 | 预算资金1360000元，调整后实际支出1376767.00元，资金使用率101.23% |
| 效果 | 社会效益 | 老年人幸福指数 | 明显提高 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“低收入家庭居住条件改善情况”“政府采购面向中小企业采购额”“政府采购支持乡村产业振兴执行情况”等。 |  | 5 | 5 |  |
|  | 可持续影响 | 提升养老机构服务能力 | 逐步提升 | 反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。 |  | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 | 受益群众对项目实施效果的满意程度。 | ≥95% | 反应收益群众对项目实施效果的满意度 |  | 5 | 5 |  |
| 评价总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.35 |  |

- 附件六

- 2022年度残疾人保障金项目财政评价结果

- 一、评分结果

秭归县2022年度残疾人就业保障金项目评价结果为77.17分，评分等级为中。

其中：项目决策标准分22分，评价得分16分，未将绩效目标分解未具体的绩效指标，无可量化的指标值；项目过程标准分18分，评价得分14分，主要扣分原因为未通过相关媒介向社会公布保障金用于支持残疾人就业和保障残疾人生活支出情况；项目产出标准分45分，评价得分32.17分，主要扣分原因项目超预算；效果指标标准分15分，评价得分15分，效果显著且满意度较高。

- 二、绩效目标完成情况分析

本次绩效评价对象为秭归县残疾人康复就业服务所负责实施的秭归县2022年度残疾人就业保障金项目，涉及使用一般公共预算财政拨款收入5,000,000.00元。评价组从预算项目决策、过程、产出及效果等4个方面对秭归县2022年度残疾人就业保障金项目情况进行评价分析。本次评价重点为项目产出和效果，评价组对项目实施内容进行了资料查阅及问卷调查。综合评价为中。

- 三、存在的问题和原因

1.部分项目未设置清晰、细化、可衡量的指标值。

2.项目预算编制不合理，个别项目未实施，部分项目实际执行率低，部分项目实际执行超年初预算。

3.单位未通过相关媒介向社会公布保障金用于支持残疾人就业和保障残疾人生活支出情况，接受社会监督。

4.项目资金使用未做到合法、合规，使用残保金支出非直接用于残疾人的费用。

5.单位未严格控制项目成本，部分项目资金使用率超过100%。

- 四、结果拟应用建议

1.单位编制项目绩效目标时，应结合年初下达的计划，综合考虑近几年项目的实施情况，对项目实施内容进行充分论证，科学、合理的设置绩效目标指标值。若因年初计划下达较晚，无法合理准确设置，应在计划下达后，及时调整对应指标值，保证指标值清晰、可量化。

2.年初编制项目预算时，应对近几年项目实际执行情况进行分析，综合考虑社会实际情况，尽量准确的编制预算，提高资金使用效率。

3.单位应深入学习《残疾人就业保障金征收使用管理办法》，加强对专项资金的使用管理，完善内部监督机制；提高财务人员的专业知识水平和工作能力，确保项目资金使用合法、合规；采取合理方式主动向社会公布项目资金使用情况，保证项目及时接受社会监督，提高事后监督的效果。

附表：2022年度残疾人保障金项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得2分； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，得2分；②审批文件、材料是否符合相关要求，得2分。 | 4 | 4 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 科学、准确 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，得2分； ②是否与预算确定的项目资金量相匹配，得2分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 清晰、细化、可衡量 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； | 4 | 0 | 残疾人工作信息建设、残疾人宣传文体、残疾人康复教育支出项目未将绩效目标分解未具体的绩效指标，无可量化的指标值 |
|  | 资金投入 | 预算编制 | 合理、规范 | 考察项目预算编制是否合理、规范。一是支出内容是否合理，是否与项目工作内容和绩效目标高度相关；二是预算明细是否详尽清晰，是否能对每一项支出分解到最小单元（数量*单价）；三是数量和单价的测算依据来源是否可信可靠。 | ①项目支出内容合理，与项目工作内容和绩效目标高度相关，得2分；②项目预算明细表详尽清晰，对每一项支出能够分解到最小单元（数量*单价），得1分；③项目预算所依据的标准合理合规，如所需数量和单价确定的依据来源可靠，得1分。 | 4 | 2 | 基层残联组织建设实际未实施 |
|  |  | 预算分配 | 公平、公开、公正 | 考察预算分配程序是否公平、公开、公正。预算分配包括区域之间的分配、子项目之间的分配。 | ①项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得1分；②分配的标准统一、公平、合理，得1分。 如不涉及资金分配，本项默认满分。 | 2 | 2 |  |
| 过程 | 业务 管理 | 管理措施 | 规范、全面、有效 | 考察项目实施单位的业务管理制度是否规范、全面、有效。 | ①项目业务管理制度制定全面，得1分；②为项目建设配套了管理机构、人员等支撑，建立了保障项目顺利实施的工作机制，得1分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 项目实施 | 符合 | 考察项目实施单位项目实施是否符合实施方案或相关管理规定要求。 | ①项目招投标、采购、验收等严格执行相关制度规定，政府采购项目全过程信息公开，得2分；②项目的设立按规定履行报批程序，得2分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 监督评价 | 及时、有效 | 考察项目实施单位保障项目质量要求采取的措施是否及时、有效。 | ①通过相关媒介向社会公布保障金用于支持残疾人就业和保障残疾人生活支出情况，得2分；②项目实施完毕后，组织相关人员进行考核验收，政府采购项目规范开展履约验收，得2分。 | 4 | 2 | 未通过相关媒介向社会公布保障金用于支持残疾人就业和保障残疾人生活支出情况 |
|  | 财务 管理 | 资金使用合法性 | 合法、合规 | 考察资金拨付、使用是否合法、合规。 | ①资金拨付有完整的审批程序和手续，按照规定支付各款项，得2分；②资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。 （如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效评价得分整体扣40分） | 4 | 2 | 使用残保金支出非直接用于残疾人的费用 |
|  |  | 资金使用率 | 95% | 通过资金使用率考察预算单位预算编制准确性和项目执行力度。 | 财政拨付的预算资金95%及以上使用得4分；90%及以上得3分；80%及以上得2分；80%（不含）以下不得分。 | 4 | 4 |  |
| 产出 | 数量指标 | 残疾学生交通补助 | 170人 | 反映预期提供的公共产品和服务数量，如“务工农民岗位技能培训人数”、“公共租赁住房保障户数”等。（数量指标名称，一般是“动词+名词+量词”的结构，例如“培训-人-数”“保障-户-数”。） |  | 2 | 0 | 项目未实施 |
|  |  | 扶残助学 | 40人 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 农村实用技术培训 | 400人 |  | ①如果指标为xx率，那么评价标准应为：得分=xx率*指标分值；注意：资金超支率是特殊情况，得分=（1-超支率）*指标分值。 ②如果指标为xx场次、xx面积，那么评价标准应为：得分=实际值/目标值*指标分值； ③如果是定性指标，评价标准定性处理，如“根据2022年xx情况相比2021年改善情况酌情给分”（体现增量效果）。 | 2 | 1.07 | 实际参与培训214人 |
|  |  | 特殊技能培训 | 30人 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 职业技能培训 | 120人 |  |  | 2 | 0.25 | 实际参与培训15人 |
|  |  | 安置残疾人就业人数 | 50人 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 培养残疾人省级技术能手 | 10人 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 向省、市争取残疾人就业创业示范基地 | 1个 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 培植“双百工程 ” | 10个 |  |  | 2 | 0.8 | 实际向省残联推荐、申报4家残疾人创业实体 |
|  |  | 扶建残疾人创业就业示范基地 | 12个 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 完善秭归县残疾人优秀人才数据库 | 100人 |  |  | 2 | 0 | 项目未实施 |
|  |  | 盲人按摩机构房租补贴 | 18万元 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 改造村级残疾人协会办公场所及信息建设 | 4个 |  |  | 2 | 0 | 项目未实施 |
|  |  | 对残疾人状况进行更新 | 15800条 |  |  | 2 | 0.3 | 共更新2395条信息（就业记录2287条、培训记录100条、残疾毕业生8人就业情况） |
|  |  | 为重度残疾人购买保险 | 5797人 |  |  | 2 | 2 |  |
|  | 质量指标 | 培训合格率 | 合格 | 反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“公共租赁住房建设验收通过率”等。 |  | 5 | 5 |  |
|  | 时效指标 | 医保缴纳及时性 | 及时 | 反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“补贴发放时间”等。 |  | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，体现达到同等效益的成本最小化。如：“政府采购资金节约率”等。 |  | 5 | 3.75 | 八个项目，两个超预算 |
| 效果 | 社会效益 | 残疾人政策知晓范围 | 逐步扩大 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“低收入家庭居住条件改善情况”“政府采购面向中小企业采购额”“政府采购支持乡村产业振兴执行情况”等。 |  | 5 | 5 |  |
|  | 可持续影响 | 残疾人及其家庭生活水平 | 逐步提升 | 反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。 |  | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 | 残疾人或家属对项目实施效果的满意程度。 | ≥90% | 残疾人或家属对项目实施效果的满意程度。 |  | 5 | 5 |  |
| 评价总分 |  |  |  |  |  | 100 | 77.17 |  |